## 📊 Resumen Ejecutivo
AI OPERATING PLATFORM — DASHBOARD EJECUTIVO & ESTADO DEL SISTEMA
Backlog Maestro Oficial de Ingeniería, Auditoría de Prompts/Fases & Tablero Kanban Integral (Fases 1 a 53)
| TOTAL PROMPTS / TAREAS =COUNTA('📋 Backlog Oficial Completo'!A6:A100) |  | FASES DEL PROYECTO 53 Fases (1 a 53) | TAREAS COMPLETADAS (DONE) =COUNTIF('📋 Backlog Oficial Completo'!G6:G100, "Completado") |  | TASA DE COMPLETITUD 100% Validado |  | ARTEFACTOS Y ADRs 32 ADRs + 15 Docs
| DISTRIBUCIÓN POR CAPA ARQUITECTÓNICA |  |  | RESUMEN DE GRANDES ÉPICAS & HITOS
| Capa Arquitectónica | Tareas Asignadas | Estado de Madurez | Épica / Hito Principal | Fases | Versión | Entregable Clave | Estado
| Core Engine & Execution Runtime |  | Producción / 100% Cobertura | 1. Cimientos del Core Engine Hexagonal | Fases 1-6 | v0.1 - v0.6 | Runtime, Context, Task, Execution | Completado
| Domain Entities & Orchestration |  | Producción / Pureza Absoluta | 2. Platform API & Control Plane SPA | Fases 7-9 | v0.7 - v0.9 | REST API, Agent Aggregates, UI SPA | Completado
| Platform API & REST Endpoints |  | Producción / OpenAPI 3.0 | 3. Persistencia SQLite & Rehidratación | Fases 10-11 | v0.10 - v0.11 | SQLite WAL, OCC, Domain Rehydrate | Completado
| Web UI & Control Plane SPA |  | Producción / Zero Dependencies | 4. Planificación LLM, Contexto & Memoria | Fases 12-14 | v0.12 - v0.14 | LLMPlanner, Memory TTL, Multi-Agent | Completado
| Persistence & SQLite Durable |  | Producción / WAL Mode + OCC | 5. Gobernanza de Seguridad & RBAC | Fase 13 | v0.13 Enterprise | Auth, Token Issuer, RBAC Gateways | Completado
| Security & Governance (RBAC) |  | Producción / Fail-Closed Default | 6. Real Intelligence & Dynamic Tools | Fase 15 | Prompt 53-55 | OpenAI, Claude, Ollama, Sandboxed Tools | Completado
| External Applications & AR/3D |  | Producción / Tentaciones & WebXR | 7. Consolas Visuales & Centro de Control | Fase 16 | Prompt 56-60 | Platform Blueprints, Truth Model | Completado
| Enterprise Cloud & Observability |  | Producción / OpenTelemetry | 8. E-commerce Tentaciones & AR 3D | Fases 17-20 | Prompt 61-65 | Catalog, Virtual Fitting, WebXR | Completado
|  |  |  | 9. Libro Oficial & Portfolio Enterprise | Fases 21-23 | Prompt 66-68 | Libro (45k palabras), Portfolio, Showcase | Completado
|  |  |  | 10. Arquitectura de Producción & Cloud | Fases 24-36 | Prompt 69-81 | Docker, K8s, OpenTelemetry, Chaos Tests | Completado
|  |  |  | 11. Application Factory & Ecosistema 2.0 | Fases 46-51 | Prompt 85-90 | App Factory, Repuestos App, Market Store | Completado
|  |  |  | 12. Enterprise Control Plane & POS Printing | Fases 52-53 | Prompt 91-92 | Fleet Ops Console, Thermal POS Printing | Completado

## 📋 Backlog Oficial Completo
AI OPERATING PLATFORM — BACKLOG OFICIAL MAESTRO DE TAREAS & PROMPTS
Registro Oficial Exhaustivo de todos los requerimientos, prompts, descripciones técnicas, capas arquitectónicas y entregables.
ID Tarea / Prompt | Fase / Versión | Título de la Tarea / Prompt | Descripción Técnica Detallada | Capa Arquitectónica | Entregables & Artefactos | Estado Kanban | Prioridad | Fecha Commit | Commit Hash | Criterios de Aceptación / Verificación
PRM-001 | Fase 1 / v0.1 | Cimientos del Core Engine Hexagonal | Establecimiento del nexo TypeScript/Node.js, tipados inmutables para ExecutionContext, entidades Task y Execution, puertos primarios y secundarios. | Core Engine & Runtime | src/domain/execution, ADR 0001, ADR 0002 | Completado | Crítica | 2026-09-05 | e607a84 | Arquitectura hexagonal pura sin dependencias externas; contratos de tipos estrictos.
PRM-002 | Fase 2 / v0.2 | Máquina de Estados de Ejecución & Core Runtime | Implementación de la máquina de estados finita (SUBMITTED, RUNNING, COMPLETED, FAILED, CANCELLED) y ciclo de vida de ejecución síncrono determinista. | Core Engine & Runtime | src/domain/runtime/core-runtime.ts, ADR 0004 | Completado | Crítica | 2026-09-06 | c92f569 | Aislamiento de fallos, inmutabilidad de resultados, transiciones de estado legales.
PRM-003 | Fase 3 / v0.3 | Abstracción Neutral de Modelos (ModelGateway) | Diseño del puerto ModelGateway agnóstico a proveedores, jerarquía de excepciones de modelo y StubModelGateway determinista para testing. | Domain & Orchestration | src/domain/models/model-gateway.ts | Completado | Alta | 2026-09-06 | c92f569 | Desacoplamiento total de SDKs externos; pruebas 100% reproducibles sin red.
PRM-004 | Fase 4 / v0.4 | Sistema de Capacidades de Herramientas & Policy Gateway | Definición de ToolCapability con validación de esquemas JSON y PolicyGateway con principio de seguridad default-deny. | Security & Governance (RBAC) | src/domain/tools, src/domain/governance, ADR 0005 | Completado | Crítica | 2026-09-06 | c92f569 | Bloqueo inmediato de herramientas no autorizadas sin invocar el runtime.
PRM-005 | Fase 5 / v0.5 | Motor de Orquestación Secuencial | Coordinador de pipelines de tareas multi-paso, propagación de contexto acotado y resolución determinista de dependencias. | Domain & Orchestration | src/application/sequential-orchestrator.ts, ADR 0007 | Completado | Alta | 2026-09-06 | c92f569 | Manejo de cancelaciones tempranas y acumulación de observaciones forenses.
PRM-006 | Fase 6 / v0.6 | Observabilidad Inmutable & Memory Gateway Base | EventPublisher de eventos de dominio inmutables, bus de eventos reactivo y adaptador básico InMemoryMemoryGateway. | Core Engine & Runtime | src/domain/observability, src/infrastructure/memory, ADR 0008 | Completado | Media | 2026-09-06 | c92f569 | Registro secuencial de eventos sin mutación de historial.
PRM-007 | Fase 7 / v0.7 | API REST Nativa de Plataforma & Web Control Plane SPA | Servidor HTTP nativo en Node.js puro sin express/fastify, endpoints /api/v1 y Single-Page Application en HTML5/Vanilla JS. | Platform API & Web UI | src/infrastructure/http, public/, ADR 0010 | Completado | Crítica | 2026-09-06 | 7a78d01 | Zero dependencias de producción (npm ls --omit=dev vacío); interfaz DOM segura.
PRM-008 | Fase 8 / v0.8 | Agregado de Dominio de Agentes de Primera Clase | Entidad Agent con model binding, Behavioral Instructions, lista blanca de herramientas y panel de gestión en Web SPA. | Domain & Platform API | src/domain/agents, src/application/agent-service.ts, ADR 0011 | Completado | Alta | 2026-09-07 | af9a42a | Integración transparente con CoreRuntime vía AgentExecutionStrategy.
PRM-009 | Fase 9 / v0.9 | Motor de Operaciones Autónomas Acotadas | Entidad AutonomousOperation con presupuestos estrictos (AutonomyBudget: pasos, tiempo, tokens, herramientas), evaluador determinista de decisiones. | Domain & Orchestration | src/domain/autonomous, ADR 0013, ADR 0014 | Completado | Crítica | 2026-09-08 | 0398626 | Protección contra loops infinitos y control de agotamiento de presupuesto.
PRM-010 | Fase 10 / v0.10 | Arquitectura de Persistencia Durable | Especificación de persistencia relacional durable desacoplada, preservando la pureza del dominio (ADR 0015). | Persistence & SQLite Durable | docs/decisions/0015-durable-persistence-architecture.md | Completado | Alta | 2026-09-08 | 4c63644 | Cero imports de SQL en domain/application; contratos abstractos de repositorio.
PRM-011 | Fase 10 / v0.10.1 | Motor de Almacenamiento SQLite Nativo | Implementación de SqliteDatabase usando node:sqlite (DatabaseSync) de Node 22, modo WAL, transacciones atómicas y OCC. | Persistence & SQLite Durable | src/infrastructure/persistence/sqlite-*, data/app.db | Completado | Crítica | 2026-09-08 | e3c6763 | Persistencia durable entre reinicios, transacciones ACID y control optimista de versión.
PRM-012 | Fase 11 / v0.11.1 | Frontera de Rehidratación de Operaciones Autónomas | Método estricto AutonomousOperation.rehydrate(), eliminando Reflect.construct y garantizando invariantes de dominio. | Domain & Persistence | src/domain/autonomous, ADR 0016 | Completado | Alta | 2026-09-08 | 0f17822 | Prohibición total de reflexión en adaptadores de persistencia; validación fail-closed.
PRM-013 | Fase 11 / v0.11.2 | Frontera de Rehidratación del Core de Ejecución | Implementación de Task.rehydrate() y Execution.rehydrate() con congelación profunda (Object.freeze) y copia defensiva. | Domain & Persistence | src/domain/execution, ADR 0017 | Completado | Alta | 2026-09-08 | 80fe1f3 | Inmutabilidad garantizada tras recuperación de base de datos.
PRM-014 | Fase 11 / v0.11.3 | Frontera de Rehidratación de Agentes | Método Agent.rehydrate(), validación de estados ACTIVE/INACTIVE, control de versión OCC y deduplicación de herramientas. | Domain & Persistence | src/domain/agents, ADR 0018 | Completado | Alta | 2026-09-08 | 2d6facf | Preservación de prototipos (instanceof Agent) y timestamps cronológicos.
PRM-015 | Fase 12 / v0.9.3 | Fundación de Planificación LLM & Validación DAG | Contratos de Plan y PlanStep con validación de Grafos Acíclicos Dirigidos y rechazo de código ejecutable. | Domain & Orchestration | src/domain/planning, ADR 0013 | Completado | Alta | 2026-09-09 | bfd4bdb | Planes inmutables y deterministas generados por LLM bajo validación formal.
PRM-016 | Fase 12 / v0.9.4 | Publicación de Base Operacional de IA | Empaquetado de contratos de API, estabilización de endpoints y normalización de contratos de ejecución. | Platform API & REST | src/infrastructure/http, src/application | Completado | Media | 2026-09-11 | ca091bd | Compatibilidad retroactiva de rutas y contratos OpenAPI.
PRM-017 | Fase 12 / v0.9.5 | Auditoría de Calidad de Línea Base | Verificación completa de suite de tests, verificación de tipos TypeScript y aseguramiento de repositorio limpio. | Core Engine & Runtime | package.json, tests/ | Completado | Media | 2026-09-11 | b623e5b | 100% de tests unitarios y de integración pasando sin errores.
PRM-018 | Fase 12 / v0.9.6 | Auditoría de Alineación GitHub & Portafolio | Diagnóstico de arquitectura entre AI Operating Platform, app Tentaciones y dominio AR/3D. | Platform Management | docs/PORTFOLIO_ORCHESTRATION_GITHUB_ALIGNMENT_AUDIT.md | Completado | Alta | 2026-09-11 | afa49e1 | Plan maestro de alineación y desacoplamiento de dependencias.
PRM-019 | Fase 12 / v0.9.7 | Capa de Contexto de Tareas Acotadas | Aislamiento de contexto de tarea (BoundedTaskContext), scope local y prevención de fugas de datos. | Core Engine & Runtime | src/domain/context | Completado | Alta | 2026-09-12 | d033117 | Contextos inmutables propagados de forma segura a través de pipelines.
PRM-020 | Fase 12 / v0.9.8 | Especificación de Contrato de Memoria | Definición formal de interfaces de memoria, llaves de retención y particionado por agente. | Domain & Persistence | src/domain/memory, ADR 0008 | Completado | Media | 2026-09-12 | 017376c | Contratos para memoria de corto y largo plazo con límites explícitos.
PRM-021 | Fase 12 / v0.9.9 | Autorización & Ciclo de Vida de Memoria | Políticas de acceso a memoria, expiración por TTL, cuotas de almacenamiento y purga automática. | Security & Governance (RBAC) | src/domain/memory/governance.ts | Completado | Alta | 2026-09-12 | 5c4f9df | Aislamiento de memorias entre diferentes agentes y organizaciones.
PRM-022 | Fase 12 / v0.9.10 | Auditoría de Arquitectura Multi-Agente | Evaluación de topologías de comunicación inter-agente, contención de deadlock y control de presupuestos. | Domain & Orchestration | docs/decisions/0011-agent-architecture.md | Completado | Alta | 2026-09-12 | 4b7ceff | Diseño de protocolos de coordinación sin estados mutables compartidos.
PRM-023 | Fase 12 / v0.9.11 | Contrato de Coordinación Multi-Agente | Definición de mensajes tipados entre agentes, contratos de delegación y respuestas asíncronas. | Domain & Orchestration | src/domain/multiagent/contract.ts | Completado | Alta | 2026-09-12 | 183502b | Protocolos de solicitud/respuesta y difusión gobernada.
PRM-024 | Fase 12 / v0.9.12 | Runtime de Coordinación Multi-Agente Acotado | Implementación del coordinador de agentes con presupuestos globales y timeouts estrictos por interacción. | Domain & Orchestration | src/application/multi-agent-coordinator.ts | Completado | Crítica | 2026-09-12 | ce9233c | Ejecución jerárquica con recolección de trazas y cancelación en cascada.
PRM-025 | Fase 12 / v0.9.13 | Configuración de Hosts de Subagentes Paralelos | Setup de hosts de ejecución aislada para subagentes paralelos y distribución de carga de trabajo. | Core Engine & Runtime | src/infrastructure/agents/parallel-host.ts | Completado | Media | 2026-09-12 | 690151b | Aislamiento de memoria y control de concurrencia en subagentes.
PRM-026 | Fase 12 / v0.9.14 | Hardening del Runtime Multi-Agente | Blindaje contra caídas individuales de subagentes, agregación de resultados parciales y tolerancia a fallos. | Domain & Orchestration | src/application/multi-agent-coordinator.ts | Completado | Alta | 2026-09-13 | bafa0b9 | Garantía de cierre ordenado y liberación de recursos en fallos.
PRM-027 | Fase 13 / v0.13.1 | Arquitectura de Seguridad & Modelo de Amenazas | Modelado de amenazas STRIDE, definición de perímetros de confianza y contratos de invariantes de seguridad. | Security & Governance (RBAC) | docs/SECURITY_ARCHITECTURE.md, docs/decisions/ADR-003-security-context.md | Completado | Crítica | 2026-09-13 | c2c1ecb | Mapeo de todas las superficies de ataque y definición de controles defensivos.
PRM-028 | Fase 13 / v0.13.2 | Servicio de Identidad & Autenticación | Servicio de autenticación robusto, emisión y validación de tokens de sesión y credenciales de sistema. | Security & Governance (RBAC) | src/domain/security/auth-service.ts, docs/AUTHENTICATION.md | Completado | Crítica | 2026-09-13 | d7b1f19 | Emisión determinista de tokens con expiración y soporte multi-tenant.
PRM-029 | Fase 13 / v0.13.3 | Hardening de Límites de Autenticación HTTP | Protección contra timing attacks en verificación de tokens, validación estricta de headers y sanitización. | Security & Governance (RBAC) | src/infrastructure/http/auth-middleware.ts | Completado | Alta | 2026-09-13 | 6d274d2 | Rechazo automático de solicitudes no autenticadas con códigos HTTP estándar.
PRM-030 | Fase 13 / v0.13.4 | Implementación de Autorización & RBAC | Control de acceso basado en roles (Admin, Operator, Viewer, Agent) con matriz de permisos granular. | Security & Governance (RBAC) | src/domain/security/rbac.ts, docs/AUTHORIZATION.md | Completado | Crítica | 2026-09-13 | f8d4863 | Principio de menor privilegio en todas las operaciones del sistema.
PRM-031 | Fase 13 / v0.13.5 | Seguridad en Límites de Agente, Herramienta y Modelo | Validación de permisos por agente para cada invocación de herramienta y selección de modelo LLM. | Security & Governance (RBAC) | docs/AGENT_TOOL_MODEL_SECURITY.md | Completado | Crítica | 2026-09-13 | 2a85ef0 | Imposibilidad de que un agente use herramientas no asignadas a su perfil.
PRM-032 | Fase 13 / v0.13.6 | Aplicación de Límites de Seguridad en Runtime | Interceptores de seguridad en el CoreRuntime para validar tokens de seguridad antes de cada ejecución. | Security & Governance (RBAC) | src/domain/runtime/security-interceptor.ts | Completado | Crítica | 2026-09-13 | 28966cc | Fail-closed: si la comprobación de seguridad falla, la ejecución se detiene de inmediato.
PRM-033 | Fase 13 / v0.13.7 | Cierre y Auditoría Integral de Seguridad Fase 13 | Auditoría completa de seguridad, matriz de controles verificada y suite de tests de penetración. | Security & Governance (RBAC) | docs/SECURITY_CONTROL_MATRIX.md, docs/PHASE_13_SECURITY_AUDIT.md | Completado | Crítica | 2026-09-13 | b15d337 | Certificación de arquitectura de seguridad de grado empresarial.
PRM-034 | Fase 14 / v0.14.1 | Platform API para Producción | Estandarización de endpoints de API para consumo por clientes externos, compresión de respuestas y CORS seguro. | Platform API & REST | src/infrastructure/http/api-router.ts, ADR-006-platform-api.md | Completado | Alta | 2026-09-13 | e142144 | APIs idempotentes, códigos de respuesta estándar y manejo unificado de errores.
PRM-035 | Fase 14 / v0.14.2 | Ejecutor de Servidor & Script Demo Tentaciones | Scripts de arranque automático y script de validación de flujo completo en vivo con la app Tentaciones. | Platform API & Web UI | scripts/run-server.ts, scripts/demo-tentaciones.ts | Completado | Media | 2026-09-14 | d20b4c7 | Arranque con un solo comando y demostración determinista.
PRM-036 | Fase 14 / v0.14.3 | Hardening del Runtime de Producción | Optimización del ciclo de vida del proceso Node.js, manejo de señales SIGTERM/SIGINT y liberación de sockets. | Core Engine & Runtime | src/infrastructure/server.ts | Completado | Alta | 2026-09-14 | acafb42 | Apagado graceful sin pérdida de tareas en vuelo.
PRM-037 | Fase 14 / v0.14.4 | Gateway de Modelos de Inteligencia Real | Conectores de producción a proveedores reales (OpenAI, Anthropic Claude, Ollama) con fallback resiliente. | Domain & Infrastructure | src/infrastructure/models/*-gateway.ts, docs/PROMPT_29_DELIVERY_REPORT.md | Completado | Crítica | 2026-09-14 | 030251d | Traducción de esquemas y llamadas a funciones nativas en cada proveedor.
PRM-038 | Fase 15 / Prompt 53 | LLM Planner con Planificación Estructurada & DAG | Planificador con modelos LLM reales, generación estructurada de planes, validación DAG y chequeo de políticas. | Domain & Orchestration | src/application/llm-planner.ts, docs/LLM_PLANNER.md | Completado | Crítica | 2026-09-14 | 5f2c62e | Generación de planes no cíclicos verificados contra políticas corporativas.
PRM-039 | Fase 15 / Prompt 54 | Registro Dinámico de Herramientas & Invocación Segura | Registro dinámico de capacidades con validación de esquemas Zod, timeouts individuales y sandbox de ejecución. | Domain & Security | src/infrastructure/tools/dynamic-registry.ts, docs/PROMPT_30_DELIVERY_REPORT.md | Completado | Crítica | 2026-09-14 | ec49009 | Ejecución aislada de herramientas con límite estricto de llamadas por turno.
PRM-040 | Fase 15 / Prompt 55 | Auditoría de Seguridad del Runtime de Inteligencia | Inspección de seguridad en invocación de modelos LLM, filtrado de prompt injections y sanitización de outputs. | Security & Governance (RBAC) | docs/PHASE_15_SECURITY_AUDIT.md | Completado | Alta | 2026-09-14 | 128415b | Neutralización de inyecciones y validación estricta de JSON retornado.
PRM-041 | Fase 16 / Prompt 56 | Arquitectura de Producto de la Plataforma | Definición de modelos de producto para la plataforma, especificación de consolas y experiencia de usuario. | Web UI & Control Plane SPA | docs/product/PRODUCT_MODEL.md | Completado | Media | 2026-09-14 | 8f595bc | Diseño modular de la interfaz de administración y operaciones.
PRM-042 | Fase 16 / Prompt 57 | Dashboard de Plataforma & Consola de Runtime | Panel visual en tiempo real con monitoreo de ejecuciones activas, estado de nodos y métricas de latencia. | Web UI & Control Plane SPA | public/js/dashboard.js, public/index.html | Completado | Alta | 2026-09-14 | 276bfd3 | Visualización reactiva en tiempo real sin librerías pesadas.
PRM-043 | Fase 16 / Prompt 58 | Consola Visual de Gestión de Agentes & Herramientas | Interfaz gráfica para crear, editar, activar y desactivar agentes y asignar herramientas interactivamente. | Web UI & Control Plane SPA | public/js/agents-console.js, docs/AGENT_TOOL_CONSOLE.md | Completado | Alta | 2026-09-14 | 4d41d2d | Gestión visual de agentes y asignación de políticas en un clic.
PRM-044 | Fase 16 / Prompt 59 | Centro de Control de Plataforma & Blueprint Visual | Vista interactiva de la arquitectura del sistema, topología hexagonal y flujo de datos en vivo. | Web UI & Control Plane SPA | public/js/control-center.js, docs/PLATFORM_CONTROL_CENTER.md | Completado | Media | 2026-09-14 | 8559b87 | Diagramas interactivos integrados directamente en la aplicación web.
PRM-045 | Fase 16 / Prompt 60 | Modelo de Verdad & Estado en Vivo de la Plataforma | Unificación del estado operacional de la plataforma, consistencia eventual y suscripciones de eventos SSE. | Domain & Web UI | src/application/platform-state-service.ts, ADR-010-platform-truth-model.md | Completado | Alta | 2026-09-14 | 64dc920 | Sincronización bidireccional fiable entre el backend y las consolas web.
PRM-046 | Fase 17 / Prompt 61 | Fundación de Integración de Aplicaciones Externas | Contratos de integración para aplicaciones terceras, emisión de API Keys por aplicación y webhooks. | External Applications & AR/3D | src/application/app-integration.ts, docs/APPLICATION_INTEGRATION.md | Completado | Alta | 2026-09-14 | 4bfb88b | Aislamiento de aplicaciones externas mediante tokens dedicados.
PRM-047 | Fase 18 / Prompt 62 | Integración Viva de E-Commerce Tentaciones | Integración del e-commerce Tentaciones (calzado y moda) como aplicación viva consumidora de la plataforma. | External Applications & AR/3D | src/infrastructure/adapters/tentaciones-adapter.ts, ADR-008 | Completado | Crítica | 2026-09-14 | dfc9ee2 | Búsqueda semántica de productos y resolución de inventario asistida por IA.
PRM-048 | Fase 18-20 / Prompt 63 | Motor de Inteligencia de Comercio (AI Commerce) | Módulo de recomendaciones de calzado personalizadas, cálculo de tallas inteligentes y análisis de intención. | External Applications & AR/3D | src/application/commerce-intelligence.ts | Completado | Alta | 2026-09-14 | a35cc17 | Recomendaciones en tiempo real basadas en historial y preferencias.
PRM-049 | Fase 18-20 / Prompt 64 | Probador Virtual 3D & Realidad Aumentada (AR) | Integración de modelos 3D (GLTF/GLB) y visualizador WebXR/Three.js para prueba virtual interactiva de calzado. | External Applications & AR/3D | public/ar-viewer.html, src/domain/ar, ADR-009-ar-governance.md | Completado | Alta | 2026-09-14 | a35cc17 | Renderizado 3D fluido en navegadores móviles y desktop con WebGL.
PRM-050 | Fase 18-20 / Prompt 65 | Prueba del Golden Journey de Extremo a Extremo | Flujo completo validado: Búsqueda con IA -> Consulta de stock -> Probador AR 3D -> Checkout gobernado. | External Applications & AR/3D | tests/e2e/golden-journey.test.ts, docs/assets/golden-journey.svg | Completado | Crítica | 2026-09-14 | a35cc17 | 100% de la experiencia de compra asistida por IA completada con éxito.
PRM-051 | Fase 21 / Prompt 66 | Libro Oficial de Arquitectura & Operaciones | Redacción y maquetación del libro oficial exhaustivo de 45,000 palabras en Markdown y exportación a PDF profesional. | Platform Management | LIBRO_OFICIAL_AI_OPERATING_PLATFORM.md, .pdf | Completado | Alta | 2026-09-14 | 4b11393 | Documentación de ingeniería de nivel editorial con diagramas y código.
PRM-052 | Fase 22 / Prompt 67 | Portafolio Freelancer para Clientes Corporativos | Diseño del portafolio comercial que presenta las soluciones de IA de la plataforma para clientes B2B. | Platform Management | docs/portfolio/enterprise-showcase.md | Completado | Media | 2026-09-14 | 4b11393 | Presentación de propuestas de valor, ROI y casos de estudio reales.
PRM-053 | Fase 23 / Prompt 68 | Demostración de Showcase Empresarial | Entorno de demostración interactivo con datos de muestra realistas y perfiles de cliente listos para demos. | Platform Management | scripts/demo-enterprise-showcase.ts | Completado | Media | 2026-09-14 | 4b11393 | Flujo de demostración en vivo preparado para presentaciones comerciales.
PRM-054 | Fase 24 / Prompt 69 | Especificación de Arquitectura de Producción | Diseño de arquitectura de alta disponibilidad, tolerancia a fallos y topología multi-zona. | Enterprise Cloud & Observability | docs/ARCHITECTURE.md, docs/decisions/0020-crash-recovery.md | Completado | Alta | 2026-09-14 | 100415d | Definición de SLAs, RTO < 1s y RPO = 0 para operaciones de IA.
PRM-055 | Fase 25 / Prompt 70 | Motor de Escalabilidad & Workers Asíncronos | Sistema de colas asíncronas para procesamiento de tareas pesadas en segundo plano con backpressure. | Enterprise Cloud & Observability | src/infrastructure/workers/async-task-worker.ts | Completado | Alta | 2026-09-14 | 100415d | Escalado horizontal de trabajadores sin bloquear el hilo principal.
PRM-056 | Fase 26 / Prompt 71 | Gobernanza Empresarial & Pistas de Auditoría | Registro forense inmutable de todas las decisiones tomadas por agentes LLM, trazabilidad auditable SOC2. | Security & Governance (RBAC) | src/infrastructure/persistence/sqlite-event-store.ts, ADR 0021 | Completado | Crítica | 2026-09-14 | 100415d | Auditoría inmutable a prueba de manipulaciones.
PRM-057 | Fase 27 / Prompt 72 | v1.0.0 Release Candidate & Infografías Visuales | Congelación de versión 1.0.0, generación de infografías visuales de arquitectura y guía rápida de usuario. | Platform Management | docs/images/*.jpg, docs/RELEASE_NOTES_v1.1.md | Completado | Crítica | 2026-09-14 | 6d6a5b8 | Paquete de lanzamiento formal con todas las pruebas y documentación al 100%.
PRM-058 | Fase 28 / Prompt 73 | Conectores de Producción a Proveedores de IA | Integración con SDKs oficiales de OpenAI, Anthropic y Google Gemini con soporte para streaming y tools. | Domain & Infrastructure | src/infrastructure/models/provider-factory.ts | Completado | Crítica | 2026-09-14 | 277eb13 | Conectividad certificada con OpenAI GPT-4o, Claude 3.5 Sonnet y Gemini 1.5.
PRM-059 | Fase 29 / Prompt 74 | Pipeline de Modelos 3D & Validación SHA-256 | Verificación criptográfica de modelos 3D, compresión Draco y entrega eficiente sobre CDN. | External Applications & AR/3D | src/domain/ar/asset-validator.ts | Completado | Alta | 2026-09-14 | 277eb13 | Integridad de assets garantizada contra manipulaciones.
PRM-060 | Fase 30 / Prompt 75 | Ecosistema de Automatización & n8n Workflows | Nodos de integración y webhooks bidireccionales para orquestar flujos de trabajo con la plataforma n8n. | External Applications & AR/3D | src/infrastructure/integrations/n8n-connector.ts | Completado | Media | 2026-09-14 | 277eb13 | Disparo automático de tareas de agentes desde flujos n8n externos.
PRM-061 | Fase 31 / Prompt 76 | Infraestructura de Despliegue en la Nube | Dockerfiles optimizados multi-stage, docker-compose para desarrollo y manifiestos para Kubernetes/AWS. | Enterprise Cloud & Observability | Dockerfile, docker-compose.yml | Completado | Alta | 2026-09-14 | 9364a36 | Imágenes ligeras con mínimos privilegios y arranque en menos de 2 segundos.
PRM-062 | Fase 32 / Prompt 77 | Suite de Verificación de Integraciones Reales | Tests de integración automatizados que validan los proveedores de IA, bases de datos y APIs externas. | Core Engine & Runtime | docs/integration-evidence/*.json, tests/integration/ | Completado | Alta | 2026-09-14 | 9364a36 | Evidencias JSON registradas de cada conector externo.
PRM-063 | Fase 33 / Prompt 78 | Productización SaaS Multi-Inquilino (Multi-Tenant) | Aislamiento por TenantId en todas las capas, cuotas de uso de tokens y esquemas de facturación por consumo. | Enterprise Cloud & Observability | src/domain/tenancy, src/application/tenant-service.ts | Completado | Crítica | 2026-09-14 | 9364a36 | Aislamiento estricto de datos entre diferentes clientes corporativos.
PRM-064 | Fase 34 / Prompt 79 | Validación en Producción & Ingeniería del Caos | Pruebas de inyección de fallos, simulación de cortes de red y validación de auto-recuperación del daemon. | Enterprise Cloud & Observability | tests/chaos/resilience.test.ts | Completado | Alta | 2026-09-14 | 559a410 | Recuperación transparente ante caídas sin estado corrupto.
PRM-065 | Fase 35 / Prompt 80 | Telemetría Real & Métricas OpenTelemetry | Exportación de métricas de rendimiento, trazas distribuidas y spans de llamadas a LLM con OpenTelemetry. | Enterprise Cloud & Observability | src/infrastructure/observability/otel-exporter.ts, ADR 0022 | Completado | Alta | 2026-09-14 | 559a410 | Observabilidad estándar compatible con Datadog, Prometheus y New Relic.
PRM-066 | Fase 36 / Prompt 81 | Hardening de Seguridad SaaS & Rate Limiting | Limitación de tasa basada en Token Bucket por API Key, protección DDoS y validación de firmas criptográficas. | Security & Governance (RBAC) | src/infrastructure/http/rate-limiter.ts | Completado | Crítica | 2026-09-14 | 559a410 | Blindaje contra abusos de API y denegación de servicio.
PRM-067 | Fases 37-39 / Launchers | Experiencia de Lanzamiento Unificada en Windows | Automatización de arranque en Windows con INICIAR_PLATAFORMA.bat, detección dinámica de rutas Node.js y pre-checks. | Core Engine & Runtime | INICIAR_PLATAFORMA.bat, start-server.bat | Completado | Media | 2026-09-14 | 27b3ee0 | Lanzamiento con doble clic en Windows sin configuraciones manuales complejas.
PRM-068 | Fase 40 / Prompt 82 | Verificación del Modelo de Verdad en Runtime | Garantía de coherencia de estado entre SQLite WAL y el estado en memoria de los agentes activos. | Domain & Persistence | src/domain/runtime/state-reconciler.ts | Completado | Alta | 2026-09-15 | 10b57d3 | Cero desincronizaciones entre base de datos y memoria de ejecución.
PRM-069 | Fase 41 / Prompt 83 | Producto E-Commerce Tentaciones Completo | Versión de producción del catálogo de moda femenina y calzado integrado con el motor de agentes. | External Applications & AR/3D | Tentaciones App integration suite | Completado | Alta | 2026-09-15 | 10b57d3 | Experiencia de compra fluida con probador 3D y asistencia conversacional.
PRM-070 | Fase 42 / Prompt 84 | Demostración Pública & Showcase Interactivo | Entorno de demostración pública con guías interactivas para stakeholders y usuarios finales. | Platform Management | scripts/public-demo-runner.ts | Completado | Media | 2026-09-15 | 10b57d3 | Recorrido guiado de todas las capacidades de la plataforma.
PRM-071 | Fase 46 / Prompt 85 | Arquitectura de la Fábrica de Aplicaciones (Application Factory) | Motor de generación declarativa de aplicaciones completas con backend de agentes y frontend web. | Enterprise Cloud & Observability | src/factory/application-factory.ts | Completado | Crítica | 2026-09-15 | fa95aff | Creación de aplicaciones funcionales a partir de especificaciones JSON.
PRM-072 | Fase 47 / Prompt 86 | Aplicación de Referencia de Repuestos de Vehículos | Aplicación completa para venta y diagnóstico de autopartes generada por la Application Factory. | External Applications & AR/3D | examples/vehicle-parts-app/ | Completado | Alta | 2026-09-15 | fa95aff | Búsqueda por modelo de vehículo y número de chasis con asistente de IA.
PRM-073 | Fase 48 / Prompt 87 | Framework de Interoperabilidad del Ecosistema | Protocolos de comunicación de eventos y mensajería entre aplicaciones generadas por la fábrica. | Enterprise Cloud & Observability | src/factory/ecosystem-bus.ts | Completado | Alta | 2026-09-15 | fa95aff | Intercambio seguro de datos entre aplicaciones sin acoplamiento.
PRM-074 | Fase 49 / Prompt 88 | Plataforma de Desarrolladores de IA & SDK | SDK oficial en TypeScript y Python para desarrolladores de agentes y herramientas externas. | Platform API & SDK | src/sdk/client-sdk.ts, package.json | Completado | Crítica | 2026-09-15 | 0aff833 | Librería cliente con tipado estricto y manejo automático de autenticación.
PRM-075 | Fase 50 / Prompt 89 | Application Factory 2.0 (Micro-Frontends & Code Gen) | Generación avanzada de componentes UI reactivos y micro-frontends basados en Tailwind y React. | Web UI & Factory | src/factory/ui-generator.ts | Completado | Alta | 2026-09-15 | 0aff833 | Generación de interfaces visuales listas para producción.
PRM-076 | Fase 51 / Prompt 90 | Ecosistema de Marketplace & Tienda de Extensiones | Catálogo de agentes especializados, herramientas y conectores verificados listos para instalar. | Enterprise Cloud & Observability | src/marketplace/extension-registry.ts | Completado | Alta | 2026-09-15 | 0aff833 | Validación criptográfica de extensiones antes de su instalación en la plataforma.
PRM-077 | Fase 52 / Prompt 91 | Enterprise Control Plane & Consola Operacional de Flotas | Consola central para gestión de flotas masivas de agentes, monitoreo de SLA empresarial y control de costes. | Web UI & Enterprise | public/enterprise-console.html, src/application/enterprise-service.ts | Completado | Crítica | 2026-09-15 | 01009f5 | Panel unificado para directores de operaciones y administradores de sistemas.
PRM-078 | Fase 53 / Prompt 92 | Observabilidad de APIs Empresariales & Impresión en Dispositivos POS | Trazabilidad avanzada de endpoints corporativos y conectividad directa con impresoras térmicas POS y dispositivos físicos. | Enterprise Cloud & Hardware | src/infrastructure/hardware/pos-printer-adapter.ts, src/infrastructure/http/enterprise-telemetry.ts | Completado | Crítica | 2026-09-15 | 5d214b9 | Generación e impresión física de tickets, facturas y órdenes directamente desde el flujo de agentes.

## 📌 Tablero Kanban Interactivo
AI OPERATING PLATFORM — TABLERO KANBAN DE ESTADO DEL PROYECTO
Visualización por Columnas de Flujo de Trabajo (To Do, In Progress, Review / Quality Gate, Done / Production Verified)
| 📥 BACKLOG / TO DO (0) | ⚙️ EN PROGRESO (0) | 🔍 REVIEW / QA GATE (0) | ✅ COMPLETADO & EN PRODUCCIÓN (78)
[PRM-001] Cimientos del Core Engine Hexagonal
Establecimiento del nexo TypeScript/Node.js, tipados inmutables para ExecutionContext, entidades Task y Execution, puertos primarios y secundarios. Entregables: src/domain/execution, ADR 0001, ADR 0002
📍 Fase 1 / v0.1 ¦ 🏷️ Core Engine & Runtime ¦ ⚡ Prioridad: Crítica ¦ 🔒 Commit: e607a84
[PRM-002] Máquina de Estados de Ejecución & Core Runtime
Implementación de la máquina de estados finita (SUBMITTED, RUNNING, COMPLETED, FAILED, CANCELLED) y ciclo de vida de ejecución síncrono determinista. Entregables: src/domain/runtime/core-runtime.ts, ADR 0004
📍 Fase 2 / v0.2 ¦ 🏷️ Core Engine & Runtime ¦ ⚡ Prioridad: Crítica ¦ 🔒 Commit: c92f569
[PRM-003] Abstracción Neutral de Modelos (ModelGateway)
Diseño del puerto ModelGateway agnóstico a proveedores, jerarquía de excepciones de modelo y StubModelGateway determinista para testing. Entregables: src/domain/models/model-gateway.ts
📍 Fase 3 / v0.3 ¦ 🏷️ Domain & Orchestration ¦ ⚡ Prioridad: Alta ¦ 🔒 Commit: c92f569
[PRM-004] Sistema de Capacidades de Herramientas & Policy Gateway
Definición de ToolCapability con validación de esquemas JSON y PolicyGateway con principio de seguridad default-deny. Entregables: src/domain/tools, src/domain/governance, ADR 0005
📍 Fase 4 / v0.4 ¦ 🏷️ Security & Governance (RBAC) ¦ ⚡ Prioridad: Crítica ¦ 🔒 Commit: c92f569
[PRM-005] Motor de Orquestación Secuencial
Coordinador de pipelines de tareas multi-paso, propagación de contexto acotado y resolución determinista de dependencias. Entregables: src/application/sequential-orchestrator.ts, ADR 0007
📍 Fase 5 / v0.5 ¦ 🏷️ Domain & Orchestration ¦ ⚡ Prioridad: Alta ¦ 🔒 Commit: c92f569
[PRM-006] Observabilidad Inmutable & Memory Gateway Base
EventPublisher de eventos de dominio inmutables, bus de eventos reactivo y adaptador básico InMemoryMemoryGateway. Entregables: src/domain/observability, src/infrastructure/memory, ADR 0008
📍 Fase 6 / v0.6 ¦ 🏷️ Core Engine & Runtime ¦ ⚡ Prioridad: Media ¦ 🔒 Commit: c92f569
[PRM-007] API REST Nativa de Plataforma & Web Control Plane SPA
Servidor HTTP nativo en Node.js puro sin express/fastify, endpoints /api/v1 y Single-Page Application en HTML5/Vanilla JS. Entregables: src/infrastructure/http, public/, ADR 0010
📍 Fase 7 / v0.7 ¦ 🏷️ Platform API & Web UI ¦ ⚡ Prioridad: Crítica ¦ 🔒 Commit: 7a78d01
[PRM-008] Agregado de Dominio de Agentes de Primera Clase
Entidad Agent con model binding, Behavioral Instructions, lista blanca de herramientas y panel de gestión en Web SPA. Entregables: src/domain/agents, src/application/agent-service.ts, ADR 0011
📍 Fase 8 / v0.8 ¦ 🏷️ Domain & Platform API ¦ ⚡ Prioridad: Alta ¦ 🔒 Commit: af9a42a
[PRM-009] Motor de Operaciones Autónomas Acotadas
Entidad AutonomousOperation con presupuestos estrictos (AutonomyBudget: pasos, tiempo, tokens, herramientas), evaluador determinista de decisiones. Entregables: src/domain/autonomous, ADR 0013, ADR 0014
📍 Fase 9 / v0.9 ¦ 🏷️ Domain & Orchestration ¦ ⚡ Prioridad: Crítica ¦ 🔒 Commit: 0398626
[PRM-010] Arquitectura de Persistencia Durable
Especificación de persistencia relacional durable desacoplada, preservando la pureza del dominio (ADR 0015). Entregables: docs/decisions/0015-durable-persistence-architecture.md
📍 Fase 10 / v0.10 ¦ 🏷️ Persistence & SQLite Durable ¦ ⚡ Prioridad: Alta ¦ 🔒 Commit: 4c63644
[PRM-011] Motor de Almacenamiento SQLite Nativo
Implementación de SqliteDatabase usando node:sqlite (DatabaseSync) de Node 22, modo WAL, transacciones atómicas y OCC. Entregables: src/infrastructure/persistence/sqlite-*, data/app.db
📍 Fase 10 / v0.10.1 ¦ 🏷️ Persistence & SQLite Durable ¦ ⚡ Prioridad: Crítica ¦ 🔒 Commit: e3c6763
[PRM-012] Frontera de Rehidratación de Operaciones Autónomas
Método estricto AutonomousOperation.rehydrate(), eliminando Reflect.construct y garantizando invariantes de dominio. Entregables: src/domain/autonomous, ADR 0016
📍 Fase 11 / v0.11.1 ¦ 🏷️ Domain & Persistence ¦ ⚡ Prioridad: Alta ¦ 🔒 Commit: 0f17822
[PRM-013] Frontera de Rehidratación del Core de Ejecución
Implementación de Task.rehydrate() y Execution.rehydrate() con congelación profunda (Object.freeze) y copia defensiva. Entregables: src/domain/execution, ADR 0017
📍 Fase 11 / v0.11.2 ¦ 🏷️ Domain & Persistence ¦ ⚡ Prioridad: Alta ¦ 🔒 Commit: 80fe1f3
[PRM-014] Frontera de Rehidratación de Agentes
Método Agent.rehydrate(), validación de estados ACTIVE/INACTIVE, control de versión OCC y deduplicación de herramientas. Entregables: src/domain/agents, ADR 0018
📍 Fase 11 / v0.11.3 ¦ 🏷️ Domain & Persistence ¦ ⚡ Prioridad: Alta ¦ 🔒 Commit: 2d6facf
[PRM-015] Fundación de Planificación LLM & Validación DAG
Contratos de Plan y PlanStep con validación de Grafos Acíclicos Dirigidos y rechazo de código ejecutable. Entregables: src/domain/planning, ADR 0013
📍 Fase 12 / v0.9.3 ¦ 🏷️ Domain & Orchestration ¦ ⚡ Prioridad: Alta ¦ 🔒 Commit: bfd4bdb
[PRM-016] Publicación de Base Operacional de IA
Empaquetado de contratos de API, estabilización de endpoints y normalización de contratos de ejecución. Entregables: src/infrastructure/http, src/application
📍 Fase 12 / v0.9.4 ¦ 🏷️ Platform API & REST ¦ ⚡ Prioridad: Media ¦ 🔒 Commit: ca091bd
[PRM-017] Auditoría de Calidad de Línea Base
Verificación completa de suite de tests, verificación de tipos TypeScript y aseguramiento de repositorio limpio. Entregables: package.json, tests/
📍 Fase 12 / v0.9.5 ¦ 🏷️ Core Engine & Runtime ¦ ⚡ Prioridad: Media ¦ 🔒 Commit: b623e5b
[PRM-018] Auditoría de Alineación GitHub & Portafolio
Diagnóstico de arquitectura entre AI Operating Platform, app Tentaciones y dominio AR/3D. Entregables: docs/PORTFOLIO_ORCHESTRATION_GITHUB_ALIGNMENT_AUDIT.md
📍 Fase 12 / v0.9.6 ¦ 🏷️ Platform Management ¦ ⚡ Prioridad: Alta ¦ 🔒 Commit: afa49e1
[PRM-019] Capa de Contexto de Tareas Acotadas
Aislamiento de contexto de tarea (BoundedTaskContext), scope local y prevención de fugas de datos. Entregables: src/domain/context
📍 Fase 12 / v0.9.7 ¦ 🏷️ Core Engine & Runtime ¦ ⚡ Prioridad: Alta ¦ 🔒 Commit: d033117
[PRM-020] Especificación de Contrato de Memoria
Definición formal de interfaces de memoria, llaves de retención y particionado por agente. Entregables: src/domain/memory, ADR 0008
📍 Fase 12 / v0.9.8 ¦ 🏷️ Domain & Persistence ¦ ⚡ Prioridad: Media ¦ 🔒 Commit: 017376c
[PRM-021] Autorización & Ciclo de Vida de Memoria
Políticas de acceso a memoria, expiración por TTL, cuotas de almacenamiento y purga automática. Entregables: src/domain/memory/governance.ts
📍 Fase 12 / v0.9.9 ¦ 🏷️ Security & Governance (RBAC) ¦ ⚡ Prioridad: Alta ¦ 🔒 Commit: 5c4f9df
[PRM-022] Auditoría de Arquitectura Multi-Agente
Evaluación de topologías de comunicación inter-agente, contención de deadlock y control de presupuestos. Entregables: docs/decisions/0011-agent-architecture.md
📍 Fase 12 / v0.9.10 ¦ 🏷️ Domain & Orchestration ¦ ⚡ Prioridad: Alta ¦ 🔒 Commit: 4b7ceff
[PRM-023] Contrato de Coordinación Multi-Agente
Definición de mensajes tipados entre agentes, contratos de delegación y respuestas asíncronas. Entregables: src/domain/multiagent/contract.ts
📍 Fase 12 / v0.9.11 ¦ 🏷️ Domain & Orchestration ¦ ⚡ Prioridad: Alta ¦ 🔒 Commit: 183502b
[PRM-024] Runtime de Coordinación Multi-Agente Acotado
Implementación del coordinador de agentes con presupuestos globales y timeouts estrictos por interacción. Entregables: src/application/multi-agent-coordinator.ts
📍 Fase 12 / v0.9.12 ¦ 🏷️ Domain & Orchestration ¦ ⚡ Prioridad: Crítica ¦ 🔒 Commit: ce9233c
[PRM-025] Configuración de Hosts de Subagentes Paralelos
Setup de hosts de ejecución aislada para subagentes paralelos y distribución de carga de trabajo. Entregables: src/infrastructure/agents/parallel-host.ts
📍 Fase 12 / v0.9.13 ¦ 🏷️ Core Engine & Runtime ¦ ⚡ Prioridad: Media ¦ 🔒 Commit: 690151b
[PRM-026] Hardening del Runtime Multi-Agente
Blindaje contra caídas individuales de subagentes, agregación de resultados parciales y tolerancia a fallos. Entregables: src/application/multi-agent-coordinator.ts
📍 Fase 12 / v0.9.14 ¦ 🏷️ Domain & Orchestration ¦ ⚡ Prioridad: Alta ¦ 🔒 Commit: bafa0b9
[PRM-027] Arquitectura de Seguridad & Modelo de Amenazas
Modelado de amenazas STRIDE, definición de perímetros de confianza y contratos de invariantes de seguridad. Entregables: docs/SECURITY_ARCHITECTURE.md, docs/decisions/ADR-003-security-context.md
📍 Fase 13 / v0.13.1 ¦ 🏷️ Security & Governance (RBAC) ¦ ⚡ Prioridad: Crítica ¦ 🔒 Commit: c2c1ecb
[PRM-028] Servicio de Identidad & Autenticación
Servicio de autenticación robusto, emisión y validación de tokens de sesión y credenciales de sistema. Entregables: src/domain/security/auth-service.ts, docs/AUTHENTICATION.md
📍 Fase 13 / v0.13.2 ¦ 🏷️ Security & Governance (RBAC) ¦ ⚡ Prioridad: Crítica ¦ 🔒 Commit: d7b1f19
[PRM-029] Hardening de Límites de Autenticación HTTP
Protección contra timing attacks en verificación de tokens, validación estricta de headers y sanitización. Entregables: src/infrastructure/http/auth-middleware.ts
📍 Fase 13 / v0.13.3 ¦ 🏷️ Security & Governance (RBAC) ¦ ⚡ Prioridad: Alta ¦ 🔒 Commit: 6d274d2
[PRM-030] Implementación de Autorización & RBAC
Control de acceso basado en roles (Admin, Operator, Viewer, Agent) con matriz de permisos granular. Entregables: src/domain/security/rbac.ts, docs/AUTHORIZATION.md
📍 Fase 13 / v0.13.4 ¦ 🏷️ Security & Governance (RBAC) ¦ ⚡ Prioridad: Crítica ¦ 🔒 Commit: f8d4863
[PRM-031] Seguridad en Límites de Agente, Herramienta y Modelo
Validación de permisos por agente para cada invocación de herramienta y selección de modelo LLM. Entregables: docs/AGENT_TOOL_MODEL_SECURITY.md
📍 Fase 13 / v0.13.5 ¦ 🏷️ Security & Governance (RBAC) ¦ ⚡ Prioridad: Crítica ¦ 🔒 Commit: 2a85ef0
[PRM-032] Aplicación de Límites de Seguridad en Runtime
Interceptores de seguridad en el CoreRuntime para validar tokens de seguridad antes de cada ejecución. Entregables: src/domain/runtime/security-interceptor.ts
📍 Fase 13 / v0.13.6 ¦ 🏷️ Security & Governance (RBAC) ¦ ⚡ Prioridad: Crítica ¦ 🔒 Commit: 28966cc
[PRM-033] Cierre y Auditoría Integral de Seguridad Fase 13
Auditoría completa de seguridad, matriz de controles verificada y suite de tests de penetración. Entregables: docs/SECURITY_CONTROL_MATRIX.md, docs/PHASE_13_SECURITY_AUDIT.md
📍 Fase 13 / v0.13.7 ¦ 🏷️ Security & Governance (RBAC) ¦ ⚡ Prioridad: Crítica ¦ 🔒 Commit: b15d337
[PRM-034] Platform API para Producción
Estandarización de endpoints de API para consumo por clientes externos, compresión de respuestas y CORS seguro. Entregables: src/infrastructure/http/api-router.ts, ADR-006-platform-api.md
📍 Fase 14 / v0.14.1 ¦ 🏷️ Platform API & REST ¦ ⚡ Prioridad: Alta ¦ 🔒 Commit: e142144
[PRM-035] Ejecutor de Servidor & Script Demo Tentaciones
Scripts de arranque automático y script de validación de flujo completo en vivo con la app Tentaciones. Entregables: scripts/run-server.ts, scripts/demo-tentaciones.ts
📍 Fase 14 / v0.14.2 ¦ 🏷️ Platform API & Web UI ¦ ⚡ Prioridad: Media ¦ 🔒 Commit: d20b4c7
[PRM-036] Hardening del Runtime de Producción
Optimización del ciclo de vida del proceso Node.js, manejo de señales SIGTERM/SIGINT y liberación de sockets. Entregables: src/infrastructure/server.ts
📍 Fase 14 / v0.14.3 ¦ 🏷️ Core Engine & Runtime ¦ ⚡ Prioridad: Alta ¦ 🔒 Commit: acafb42
[PRM-037] Gateway de Modelos de Inteligencia Real
Conectores de producción a proveedores reales (OpenAI, Anthropic Claude, Ollama) con fallback resiliente. Entregables: src/infrastructure/models/*-gateway.ts, docs/PROMPT_29_DELIVERY_REPORT.md
📍 Fase 14 / v0.14.4 ¦ 🏷️ Domain & Infrastructure ¦ ⚡ Prioridad: Crítica ¦ 🔒 Commit: 030251d
[PRM-038] LLM Planner con Planificación Estructurada & DAG
Planificador con modelos LLM reales, generación estructurada de planes, validación DAG y chequeo de políticas. Entregables: src/application/llm-planner.ts, docs/LLM_PLANNER.md
📍 Fase 15 / Prompt 53 ¦ 🏷️ Domain & Orchestration ¦ ⚡ Prioridad: Crítica ¦ 🔒 Commit: 5f2c62e
[PRM-039] Registro Dinámico de Herramientas & Invocación Segura
Registro dinámico de capacidades con validación de esquemas Zod, timeouts individuales y sandbox de ejecución. Entregables: src/infrastructure/tools/dynamic-registry.ts, docs/PROMPT_30_DELIVERY_REPORT.md
📍 Fase 15 / Prompt 54 ¦ 🏷️ Domain & Security ¦ ⚡ Prioridad: Crítica ¦ 🔒 Commit: ec49009
[PRM-040] Auditoría de Seguridad del Runtime de Inteligencia
Inspección de seguridad en invocación de modelos LLM, filtrado de prompt injections y sanitización de outputs. Entregables: docs/PHASE_15_SECURITY_AUDIT.md
📍 Fase 15 / Prompt 55 ¦ 🏷️ Security & Governance (RBAC) ¦ ⚡ Prioridad: Alta ¦ 🔒 Commit: 128415b
[PRM-041] Arquitectura de Producto de la Plataforma
Definición de modelos de producto para la plataforma, especificación de consolas y experiencia de usuario. Entregables: docs/product/PRODUCT_MODEL.md
📍 Fase 16 / Prompt 56 ¦ 🏷️ Web UI & Control Plane SPA ¦ ⚡ Prioridad: Media ¦ 🔒 Commit: 8f595bc
[PRM-042] Dashboard de Plataforma & Consola de Runtime
Panel visual en tiempo real con monitoreo de ejecuciones activas, estado de nodos y métricas de latencia. Entregables: public/js/dashboard.js, public/index.html
📍 Fase 16 / Prompt 57 ¦ 🏷️ Web UI & Control Plane SPA ¦ ⚡ Prioridad: Alta ¦ 🔒 Commit: 276bfd3
[PRM-043] Consola Visual de Gestión de Agentes & Herramientas
Interfaz gráfica para crear, editar, activar y desactivar agentes y asignar herramientas interactivamente. Entregables: public/js/agents-console.js, docs/AGENT_TOOL_CONSOLE.md
📍 Fase 16 / Prompt 58 ¦ 🏷️ Web UI & Control Plane SPA ¦ ⚡ Prioridad: Alta ¦ 🔒 Commit: 4d41d2d
[PRM-044] Centro de Control de Plataforma & Blueprint Visual
Vista interactiva de la arquitectura del sistema, topología hexagonal y flujo de datos en vivo. Entregables: public/js/control-center.js, docs/PLATFORM_CONTROL_CENTER.md
📍 Fase 16 / Prompt 59 ¦ 🏷️ Web UI & Control Plane SPA ¦ ⚡ Prioridad: Media ¦ 🔒 Commit: 8559b87
[PRM-045] Modelo de Verdad & Estado en Vivo de la Plataforma
Unificación del estado operacional de la plataforma, consistencia eventual y suscripciones de eventos SSE. Entregables: src/application/platform-state-service.ts, ADR-010-platform-truth-model.md
📍 Fase 16 / Prompt 60 ¦ 🏷️ Domain & Web UI ¦ ⚡ Prioridad: Alta ¦ 🔒 Commit: 64dc920
[PRM-046] Fundación de Integración de Aplicaciones Externas
Contratos de integración para aplicaciones terceras, emisión de API Keys por aplicación y webhooks. Entregables: src/application/app-integration.ts, docs/APPLICATION_INTEGRATION.md
📍 Fase 17 / Prompt 61 ¦ 🏷️ External Applications & AR/3D ¦ ⚡ Prioridad: Alta ¦ 🔒 Commit: 4bfb88b
[PRM-047] Integración Viva de E-Commerce Tentaciones
Integración del e-commerce Tentaciones (calzado y moda) como aplicación viva consumidora de la plataforma. Entregables: src/infrastructure/adapters/tentaciones-adapter.ts, ADR-008
📍 Fase 18 / Prompt 62 ¦ 🏷️ External Applications & AR/3D ¦ ⚡ Prioridad: Crítica ¦ 🔒 Commit: dfc9ee2
[PRM-048] Motor de Inteligencia de Comercio (AI Commerce)
Módulo de recomendaciones de calzado personalizadas, cálculo de tallas inteligentes y análisis de intención. Entregables: src/application/commerce-intelligence.ts
📍 Fase 18-20 / Prompt 63 ¦ 🏷️ External Applications & AR/3D ¦ ⚡ Prioridad: Alta ¦ 🔒 Commit: a35cc17
[PRM-049] Probador Virtual 3D & Realidad Aumentada (AR)
Integración de modelos 3D (GLTF/GLB) y visualizador WebXR/Three.js para prueba virtual interactiva de calzado. Entregables: public/ar-viewer.html, src/domain/ar, ADR-009-ar-governance.md
📍 Fase 18-20 / Prompt 64 ¦ 🏷️ External Applications & AR/3D ¦ ⚡ Prioridad: Alta ¦ 🔒 Commit: a35cc17
[PRM-050] Prueba del Golden Journey de Extremo a Extremo
Flujo completo validado: Búsqueda con IA -> Consulta de stock -> Probador AR 3D -> Checkout gobernado. Entregables: tests/e2e/golden-journey.test.ts, docs/assets/golden-journey.svg
📍 Fase 18-20 / Prompt 65 ¦ 🏷️ External Applications & AR/3D ¦ ⚡ Prioridad: Crítica ¦ 🔒 Commit: a35cc17
[PRM-051] Libro Oficial de Arquitectura & Operaciones
Redacción y maquetación del libro oficial exhaustivo de 45,000 palabras en Markdown y exportación a PDF profesional. Entregables: LIBRO_OFICIAL_AI_OPERATING_PLATFORM.md, .pdf
📍 Fase 21 / Prompt 66 ¦ 🏷️ Platform Management ¦ ⚡ Prioridad: Alta ¦ 🔒 Commit: 4b11393
[PRM-052] Portafolio Freelancer para Clientes Corporativos
Diseño del portafolio comercial que presenta las soluciones de IA de la plataforma para clientes B2B. Entregables: docs/portfolio/enterprise-showcase.md
📍 Fase 22 / Prompt 67 ¦ 🏷️ Platform Management ¦ ⚡ Prioridad: Media ¦ 🔒 Commit: 4b11393
[PRM-053] Demostración de Showcase Empresarial
Entorno de demostración interactivo con datos de muestra realistas y perfiles de cliente listos para demos. Entregables: scripts/demo-enterprise-showcase.ts
📍 Fase 23 / Prompt 68 ¦ 🏷️ Platform Management ¦ ⚡ Prioridad: Media ¦ 🔒 Commit: 4b11393
[PRM-054] Especificación de Arquitectura de Producción
Diseño de arquitectura de alta disponibilidad, tolerancia a fallos y topología multi-zona. Entregables: docs/ARCHITECTURE.md, docs/decisions/0020-crash-recovery.md
📍 Fase 24 / Prompt 69 ¦ 🏷️ Enterprise Cloud & Observability ¦ ⚡ Prioridad: Alta ¦ 🔒 Commit: 100415d
[PRM-055] Motor de Escalabilidad & Workers Asíncronos
Sistema de colas asíncronas para procesamiento de tareas pesadas en segundo plano con backpressure. Entregables: src/infrastructure/workers/async-task-worker.ts
📍 Fase 25 / Prompt 70 ¦ 🏷️ Enterprise Cloud & Observability ¦ ⚡ Prioridad: Alta ¦ 🔒 Commit: 100415d
[PRM-056] Gobernanza Empresarial & Pistas de Auditoría
Registro forense inmutable de todas las decisiones tomadas por agentes LLM, trazabilidad auditable SOC2. Entregables: src/infrastructure/persistence/sqlite-event-store.ts, ADR 0021
📍 Fase 26 / Prompt 71 ¦ 🏷️ Security & Governance (RBAC) ¦ ⚡ Prioridad: Crítica ¦ 🔒 Commit: 100415d
[PRM-057] v1.0.0 Release Candidate & Infografías Visuales
Congelación de versión 1.0.0, generación de infografías visuales de arquitectura y guía rápida de usuario. Entregables: docs/images/*.jpg, docs/RELEASE_NOTES_v1.1.md
📍 Fase 27 / Prompt 72 ¦ 🏷️ Platform Management ¦ ⚡ Prioridad: Crítica ¦ 🔒 Commit: 6d6a5b8
[PRM-058] Conectores de Producción a Proveedores de IA
Integración con SDKs oficiales de OpenAI, Anthropic y Google Gemini con soporte para streaming y tools. Entregables: src/infrastructure/models/provider-factory.ts
📍 Fase 28 / Prompt 73 ¦ 🏷️ Domain & Infrastructure ¦ ⚡ Prioridad: Crítica ¦ 🔒 Commit: 277eb13
[PRM-059] Pipeline de Modelos 3D & Validación SHA-256
Verificación criptográfica de modelos 3D, compresión Draco y entrega eficiente sobre CDN. Entregables: src/domain/ar/asset-validator.ts
📍 Fase 29 / Prompt 74 ¦ 🏷️ External Applications & AR/3D ¦ ⚡ Prioridad: Alta ¦ 🔒 Commit: 277eb13
[PRM-060] Ecosistema de Automatización & n8n Workflows
Nodos de integración y webhooks bidireccionales para orquestar flujos de trabajo con la plataforma n8n. Entregables: src/infrastructure/integrations/n8n-connector.ts
📍 Fase 30 / Prompt 75 ¦ 🏷️ External Applications & AR/3D ¦ ⚡ Prioridad: Media ¦ 🔒 Commit: 277eb13
[PRM-061] Infraestructura de Despliegue en la Nube
Dockerfiles optimizados multi-stage, docker-compose para desarrollo y manifiestos para Kubernetes/AWS. Entregables: Dockerfile, docker-compose.yml
📍 Fase 31 / Prompt 76 ¦ 🏷️ Enterprise Cloud & Observability ¦ ⚡ Prioridad: Alta ¦ 🔒 Commit: 9364a36
[PRM-062] Suite de Verificación de Integraciones Reales
Tests de integración automatizados que validan los proveedores de IA, bases de datos y APIs externas. Entregables: docs/integration-evidence/*.json, tests/integration/
📍 Fase 32 / Prompt 77 ¦ 🏷️ Core Engine & Runtime ¦ ⚡ Prioridad: Alta ¦ 🔒 Commit: 9364a36
[PRM-063] Productización SaaS Multi-Inquilino (Multi-Tenant)
Aislamiento por TenantId en todas las capas, cuotas de uso de tokens y esquemas de facturación por consumo. Entregables: src/domain/tenancy, src/application/tenant-service.ts
📍 Fase 33 / Prompt 78 ¦ 🏷️ Enterprise Cloud & Observability ¦ ⚡ Prioridad: Crítica ¦ 🔒 Commit: 9364a36
[PRM-064] Validación en Producción & Ingeniería del Caos
Pruebas de inyección de fallos, simulación de cortes de red y validación de auto-recuperación del daemon. Entregables: tests/chaos/resilience.test.ts
📍 Fase 34 / Prompt 79 ¦ 🏷️ Enterprise Cloud & Observability ¦ ⚡ Prioridad: Alta ¦ 🔒 Commit: 559a410
[PRM-065] Telemetría Real & Métricas OpenTelemetry
Exportación de métricas de rendimiento, trazas distribuidas y spans de llamadas a LLM con OpenTelemetry. Entregables: src/infrastructure/observability/otel-exporter.ts, ADR 0022
📍 Fase 35 / Prompt 80 ¦ 🏷️ Enterprise Cloud & Observability ¦ ⚡ Prioridad: Alta ¦ 🔒 Commit: 559a410
[PRM-066] Hardening de Seguridad SaaS & Rate Limiting
Limitación de tasa basada en Token Bucket por API Key, protección DDoS y validación de firmas criptográficas. Entregables: src/infrastructure/http/rate-limiter.ts
📍 Fase 36 / Prompt 81 ¦ 🏷️ Security & Governance (RBAC) ¦ ⚡ Prioridad: Crítica ¦ 🔒 Commit: 559a410
[PRM-067] Experiencia de Lanzamiento Unificada en Windows
Automatización de arranque en Windows con INICIAR_PLATAFORMA.bat, detección dinámica de rutas Node.js y pre-checks. Entregables: INICIAR_PLATAFORMA.bat, start-server.bat
📍 Fases 37-39 / Launchers ¦ 🏷️ Core Engine & Runtime ¦ ⚡ Prioridad: Media ¦ 🔒 Commit: 27b3ee0
[PRM-068] Verificación del Modelo de Verdad en Runtime
Garantía de coherencia de estado entre SQLite WAL y el estado en memoria de los agentes activos. Entregables: src/domain/runtime/state-reconciler.ts
📍 Fase 40 / Prompt 82 ¦ 🏷️ Domain & Persistence ¦ ⚡ Prioridad: Alta ¦ 🔒 Commit: 10b57d3
[PRM-069] Producto E-Commerce Tentaciones Completo
Versión de producción del catálogo de moda femenina y calzado integrado con el motor de agentes. Entregables: Tentaciones App integration suite
📍 Fase 41 / Prompt 83 ¦ 🏷️ External Applications & AR/3D ¦ ⚡ Prioridad: Alta ¦ 🔒 Commit: 10b57d3
[PRM-070] Demostración Pública & Showcase Interactivo
Entorno de demostración pública con guías interactivas para stakeholders y usuarios finales. Entregables: scripts/public-demo-runner.ts
📍 Fase 42 / Prompt 84 ¦ 🏷️ Platform Management ¦ ⚡ Prioridad: Media ¦ 🔒 Commit: 10b57d3
[PRM-071] Arquitectura de la Fábrica de Aplicaciones (Application Factory)
Motor de generación declarativa de aplicaciones completas con backend de agentes y frontend web. Entregables: src/factory/application-factory.ts
📍 Fase 46 / Prompt 85 ¦ 🏷️ Enterprise Cloud & Observability ¦ ⚡ Prioridad: Crítica ¦ 🔒 Commit: fa95aff
[PRM-072] Aplicación de Referencia de Repuestos de Vehículos
Aplicación completa para venta y diagnóstico de autopartes generada por la Application Factory. Entregables: examples/vehicle-parts-app/
📍 Fase 47 / Prompt 86 ¦ 🏷️ External Applications & AR/3D ¦ ⚡ Prioridad: Alta ¦ 🔒 Commit: fa95aff
[PRM-073] Framework de Interoperabilidad del Ecosistema
Protocolos de comunicación de eventos y mensajería entre aplicaciones generadas por la fábrica. Entregables: src/factory/ecosystem-bus.ts
📍 Fase 48 / Prompt 87 ¦ 🏷️ Enterprise Cloud & Observability ¦ ⚡ Prioridad: Alta ¦ 🔒 Commit: fa95aff
[PRM-074] Plataforma de Desarrolladores de IA & SDK
SDK oficial en TypeScript y Python para desarrolladores de agentes y herramientas externas. Entregables: src/sdk/client-sdk.ts, package.json
📍 Fase 49 / Prompt 88 ¦ 🏷️ Platform API & SDK ¦ ⚡ Prioridad: Crítica ¦ 🔒 Commit: 0aff833
[PRM-075] Application Factory 2.0 (Micro-Frontends & Code Gen)
Generación avanzada de componentes UI reactivos y micro-frontends basados en Tailwind y React. Entregables: src/factory/ui-generator.ts
📍 Fase 50 / Prompt 89 ¦ 🏷️ Web UI & Factory ¦ ⚡ Prioridad: Alta ¦ 🔒 Commit: 0aff833
[PRM-076] Ecosistema de Marketplace & Tienda de Extensiones
Catálogo de agentes especializados, herramientas y conectores verificados listos para instalar. Entregables: src/marketplace/extension-registry.ts
📍 Fase 51 / Prompt 90 ¦ 🏷️ Enterprise Cloud & Observability ¦ ⚡ Prioridad: Alta ¦ 🔒 Commit: 0aff833
[PRM-077] Enterprise Control Plane & Consola Operacional de Flotas
Consola central para gestión de flotas masivas de agentes, monitoreo de SLA empresarial y control de costes. Entregables: public/enterprise-console.html, src/application/enterprise-service.ts
📍 Fase 52 / Prompt 91 ¦ 🏷️ Web UI & Enterprise ¦ ⚡ Prioridad: Crítica ¦ 🔒 Commit: 01009f5
[PRM-078] Observabilidad de APIs Empresariales & Impresión en Dispositivos POS
Trazabilidad avanzada de endpoints corporativos y conectividad directa con impresoras térmicas POS y dispositivos físicos. Entregables: src/infrastructure/hardware/pos-printer-adapter.ts, src/infrastructure/http/enterprise-telemetry.ts
📍 Fase 53 / Prompt 92 ¦ 🏷️ Enterprise Cloud & Hardware ¦ ⚡ Prioridad: Crítica ¦ 🔒 Commit: 5d214b9

## 🗺️ Roadmap de Fases
AI OPERATING PLATFORM — ROADMAP MAESTRO DE FASES & HITOS TÉCNICOS
Desglose por Fases del Sistema, Objetivos de Ingeniería, Dependencias y Estado de Validación
Fase | Nombre de la Fase / Hito | Versión | Objetivo de Ingeniería & Alcance | Componentes & Módulos Implementados | Nivel de Gobernanza / Seguridad | Prompts Asociados | Estado Oficial
Fase 1 | Fundación Hexagonal | v0.1.0 | Establecer la estructura de carpetas, contratos de dominio puros y runtime TypeScript sin dependencias. | src/domain/execution, types | Core Hexagonal | PRM-001 | 100% Completado
Fase 2 | Core Runtime & Execution | v0.2.0 | Motor de ejecución síncrono determinista y máquina de estados finita de tareas. | src/domain/runtime | Aislamiento de fallos | PRM-002 | 100% Completado
Fase 3 | Abstracción de Modelos | v0.3.0 | Puerto agnóstico de modelos de lenguaje y stubs para pruebas unitarias deterministas. | src/domain/models | Provider-Neutral | PRM-003 | 100% Completado
Fase 4 | Capacidades & Policy Gateway | v0.4.0 | Sistema de registro de capacidades de herramientas con políticas default-deny. | src/domain/tools, governance | Fail-Closed Gateway | PRM-004 | 100% Completado
Fase 5 | Orquestación Secuencial | v0.5.0 | Coordinación paso a paso de tareas complejas con dependencias acotadas. | src/application/orchestrator | Control de presupuesto | PRM-005 | 100% Completado
Fase 6 | Observabilidad & Memoria Base | v0.6.0 | Bus de eventos inmutable y adaptador de memoria de corto plazo. | src/domain/observability | Eventos inmutables | PRM-006 | 100% Completado
Fase 7 | API de Plataforma & Web SPA | v0.7.0 | Endpoints REST estándar y Single-Page Application en HTML5/Vanilla JS sin dependencias. | src/infrastructure/http, public/ | CORS & Traversal Guard | PRM-007 | 100% Completado
Fase 8 | Agentes de Primera Clase | v0.8.0 | Agregado Agent con system prompt, herramientas asignadas y panel de administración. | src/domain/agents | Agent Boundary | PRM-008 | 100% Completado
Fase 9 | Operaciones Autónomas | v0.9.0 | Motor de operaciones autónomas acotadas con presupuestos estrictos y evaluador determinista. | src/domain/autonomous | Autonomy Budget | PRM-009 | 100% Completado
Fase 10 | Persistencia SQLite Durable | v0.10.0 | Motor SQLite nativo de Node.js 22, modo WAL, transacciones atómicas y control OCC. | src/infrastructure/persistence | ACID & OCC Concurrency | PRM-010, PRM-011 | 100% Completado
Fase 11 | Rehidratación Formal de Dominio | v0.11.0 | Fronteras de rehidratación estricta para entidades sin usar reflexión (Reflect.construct). | src/domain/*/rehydrate | Invariant Validation | PRM-012, PRM-013, PRM-014 | 100% Completado
Fase 12 | Planificación, Contexto & Multi-Agente | v0.12.0 | Validación DAG de planes LLM, contexto de tarea acotado, contratos de memoria y coordinación multi-agente. | src/domain/planning, multiagent | Multi-Agent Governance | PRM-015 a PRM-026 | 100% Completado
Fase 13 | Gobernanza de Seguridad & RBAC | v0.13.0 | Modelo de amenazas STRIDE, autenticación con tokens, RBAC granular y hardening de runtime. | src/domain/security, RBAC | Enterprise RBAC (Fail-Closed) | PRM-027 a PRM-033 | 100% Completado
Fase 14 | Platform API para Producción | v0.14.0 | Estandarización de endpoints, conectores de IA reales y scripts de arranque automático. | src/infrastructure/http, models | OpenAPI Standards | PRM-034 a PRM-037 | 100% Completado
Fase 15 | Real Intelligence & Dynamic Tools | v1.0.0-rc1 | Planificador LLM con grafos DAG, registro dinámico de herramientas y auditoría de seguridad. | src/application/llm-planner, tools | Sandboxed Execution | PRM-038 a PRM-040 | 100% Completado
Fase 16 | Consolas Visuales & Platform Truth | v1.0.0-rc2 | Dashboard en tiempo real, consola de gestión de agentes y modelo de verdad unificado. | public/js/*, state-service | Real-Time Sync | PRM-041 a PRM-045 | 100% Completado
Fases 17-20 | E-Commerce Tentaciones & AR 3D | v1.0.0-rc3 | Integración con tienda de calzado Tentaciones, probador 3D WebXR y prueba Golden Journey. | Tentaciones App, WebXR | AR Asset Integrity | PRM-046 a PRM-050 | 100% Completado
Fases 21-23 | Libro Oficial & Showcase | v1.0.0-rc4 | Libro oficial de 45,000 palabras, portafolio de servicios de IA y demo empresarial interactiva. | docs/manual, portfolio | Documentación Editorial | PRM-051 a PRM-053 | 100% Completado
Fases 24-27 | Producción, Escalabilidad & v1.0 | v1.0.0 | Alta disponibilidad, workers asíncronos, auditoría inmutable SOC2 y lanzamiento v1.0.0. | src/infrastructure/workers, events | Enterprise Compliance | PRM-054 a PRM-057 | 100% Completado
Fases 28-36 | Cloud, AR Pipeline & SaaS | v1.1.0 | Conectores OpenAI/Claude/Gemini, pipeline 3D Draco, Docker/K8s, SaaS Multi-tenant y OpenTelemetry. | Dockerfile, multi-tenant, otel | SaaS Multi-Tenant Guard | PRM-058 a PRM-066 | 100% Completado
Fases 37-39 | Launchers de Windows | v1.1.1 | Scripts de inicio con un clic para Windows con auto-detección de Node y pre-validación. | INICIAR_PLATAFORMA.bat | CLI Automation | PRM-067 | 100% Completado
Fases 40-42 | Verificación de Verdad & Demos | v1.1.2 | Sincronización en tiempo real de la base de datos con memoria y demostración pública. | src/domain/runtime | Runtime Truth Sync | PRM-068 a PRM-070 | 100% Completado
Fases 46-48 | Fábrica de Aplicaciones & Repuestos | v1.2.0 | Motor de generación de aplicaciones por IA, app de repuestos de autos y bus de eventos. | src/factory/app-factory | Generative Governance | PRM-071 a PRM-073 | 100% Completado
Fases 49-51 | AI Developer Platform & Store | v1.3.0 | SDK para desarrolladores externos, generador de interfaces micro-frontend y catálogo de plugins. | src/sdk, marketplace | Extension Signing | PRM-074 a PRM-076 | 100% Completado
Fases 52-53 | Enterprise Control Plane & POS | v1.4.0 | Consola de operaciones de flotas masivas, telemetría corporativa e impresión en hardware POS. | public/enterprise, pos-printer | Hardware Security Layer | PRM-077 a PRM-078 | 100% Completado

## 🛡️ Matriz de Gobernanza & ADRs
AI OPERATING PLATFORM — REGISTRO OFICIAL DE DECISIONES ARQUITECTÓNICAS (ADRs)
Architectural Decision Records (ADRs), Principios de Gobernanza Fail-Closed y Límites de Confianza
Código ADR | Título de la Decisión Arquitectónica | Capa Afectada | Decisión & Racional Técnico | Implicaciones de Seguridad / Concurrencia | Archivo / Ruta de Referencia | Estado
ADR 0001 | TypeScript & Node.js Foundation | Core Engine | Adopción de TypeScript estricto sobre Node.js nativo con tipado fuerte y cero runtime overhead. | Tipado determinista en tiempo de compilación | docs/decisions/0001-typescript-node-foundation.md | Aprobado
ADR 0002 | Domain Events & Observability | Core Engine | Emisión de eventos inmutables para cada cambio de estado, desacoplando la auditoría del runtime. | Trazabilidad inmutable sin efectos colaterales | docs/decisions/0002-domain-events-and-observability.md | Aprobado
ADR 0003 | Manual Composition Root | Application Root | Composición explícita en el Composition Root sin contenedores mágicos de inyección de dependencias. | Cero reflexión y arranque predecible | docs/decisions/0003-manual-composition.md | Aprobado
ADR 0004 | Core Runtime Execution Model | Core Engine | CoreRuntime como único ejecutor del sistema con transiciones deterministas de máquina de estados. | Aislamiento de fallos y cancelación limpia | docs/decisions/0004-core-runtime-execution-model.md | Aprobado
ADR 0005 | Tools as Explicit Capabilities | Domain & Security | Herramientas modeladas como capacidades explícitas con esquemas JSON y control de acceso estricto. | Principio de menor privilegio y schema validation | docs/decisions/0005-tools-as-explicit-capabilities.md | Aprobado
ADR 0006 | Engine-Platform-Application Boundary | Architecture | Separación estricta de 3 capas: Core Engine (puro), Platform (servicios) y Applications (consumidores). | Desacoplamiento total del núcleo | docs/decisions/0006-engine-platform-application-boundary.md | Aprobado
ADR 0007 | Sequential Orchestration | Orchestration | Orquestador de pipelines multi-paso gobernado por políticas con soporte de compensación en fallo. | Evaluación determinista de pasos | docs/decisions/0007-sequential-orchestration.md | Aprobado
ADR 0008 | Context & Memory Boundaries | Domain Memory | Límites estrictos de aislamiento de contexto y memoria con particionado por agente. | Aislamiento de memorias entre tenants | docs/decisions/0008-context-and-memory-boundaries.md | Aprobado
ADR 0009 | Observability & Governance Boundaries | Governance | Intercepción de eventos de observabilidad en pasarelas de políticas antes de la ejecución. | Fail-closed en brechas de política | docs/decisions/0009-observability-and-governance-boundaries.md | Aprobado
ADR 0010 | Platform API & Web UI Zero-Deps | Presentation | Implementación de HTTP Router nativo y Web SPA pura sin dependencias de terceros. | Superficie de ataque minimizada a cero dependencias | docs/decisions/0010-platform-api-and-web-ui.md | Aprobado
ADR 0011 | Agent Domain Architecture | Domain Agents | Agregado Agent de primera clase con identidad única, modelo asignado y lista blanca de tools. | Control estricto de capacidades de agente | docs/decisions/0011-agent-architecture.md | Aprobado
ADR 0012 | Autonomous Operations | Domain Autonomous | Definición del ciclo de operaciones autónomas acotadas bajo presupuestos de ejecución. | Protección contra loops infinitos de agentes | docs/decisions/0012-autonomous-operations.md | Aprobado
ADR 0013 | Bounded Autonomous Operations | Domain Autonomous | Evaluador de decisiones determinista y límites matemáticos de pasos, tiempo y tokens. | Presupuestos obligatorios e infranqueables | docs/decisions/0013-bounded-autonomous-operations.md | Aprobado
ADR 0014 | Autonomous Operations API Integration | Platform API | Integración de endpoints de operaciones autónomas con el router HTTP nativo. | Rate limiting y cancelación cooperativa | docs/decisions/0014-autonomous-operations-api-integration.md | Aprobado
ADR 0015 | Durable Persistence Architecture | Persistence | Arquitectura de persistencia relacional desacoplada sin dependencias en el dominio. | Persistencia atómica y durable | docs/decisions/0015-durable-persistence-architecture.md | Aprobado
ADR 0016 | Domain Rehydration Boundary | Domain & Persistence | Rehidratación de agregados mediante fábricas estáticas eliminando reflexión. | Garantía de invariantes en recuperación | docs/decisions/0016-formal-domain-rehydration-boundary.md | Aprobado
ADR 0017 | Core Execution Domain Rehydration | Domain Execution | Rehidratación formal de Task y Execution con congelación profunda inmutable. | Inmutabilidad de entidades históricas | docs/decisions/0017-core-execution-domain-rehydration-boundary.md | Aprobado
ADR 0018 | Agent Domain Rehydration Boundary | Domain Agents | Rehidratación formal de Agent validando estados legales y versiones OCC. | Control de concurrencia optimista | docs/decisions/0018-agent-domain-rehydration-boundary.md | Aprobado
ADR 0019 | SQLite Adapters for Task Execution | Persistence | Adaptadores SQLite optimizados para tareas y ejecuciones con sentencias preparadas. | Transacciones ACID y WAL mode | docs/decisions/0019-durable-sqlite-adapters-for-task-execution-agent.md | Aprobado
ADR 0020 | Crash Recovery & Restart Reconciliation | Runtime Resilience | Reconciliación automática de tareas interrumpidas tras reinicios no controlados. | RTO < 1s sin datos corruptos | docs/decisions/0020-crash-recovery-and-restart-reconciliation.md | Aprobado
ADR 0021 | Durable Events & Audit Infrastructure | Observability | Almacén de eventos durable para auditoría inmutable de decisiones. | Cumplimiento normativo SOC2 / GDPR | docs/decisions/0021-durable-events-and-audit-infrastructure.md | Aprobado
ADR 0022 | Observability Audit Query Diagnostics | Observability | Proyecciones CQRS de lectura rápida para diagnósticos de runtime en tiempo real. | Consultas forenses sin sobrecarga del motor | docs/decisions/0022-observability-audit-query-and-runtime-diagnostics.md | Aprobado
ADR-001 | Core & Platform Hexagonal Separation | Architecture | Desacoplamiento estricto de puertos primarios y secundarios en capas concéntricas. | Independencia tecnológica total | docs/decisions/ADR-001-core-platform-separation.md | Aprobado
ADR-002 | Hexagonal Architecture Topologies | Architecture | Reglas de dependencia hacia el centro del dominio en todas las capas del sistema. | Domain purity garantizada | docs/decisions/ADR-002-hexagonal-architecture.md | Aprobado
ADR-003 | Security Context Propagation | Security | Propagación inmutable del SecurityContext en cada invocación de agentes y herramientas. | Contexto de seguridad no falsificable | docs/decisions/ADR-003-security-context.md | Aprobado
ADR-004 | Default-Deny Policy Enforcement | Security | Toda operación no explícitamente permitida por una política es denegada por defecto. | Postura de seguridad de máxima contención | docs/decisions/ADR-004-default-deny.md | Aprobado
ADR-005 | Durable Event Store | Persistence | Persistencia de eventos de dominio en SQLite WAL inmutable. | Historial auditable no modificable | docs/decisions/ADR-005-durable-events.md | Aprobado
ADR-006 | Platform API Contract | API | Especificación estándar de contratos de API REST con versionado semántico. | Compatibilidad hacia atrás garantizada | docs/decisions/ADR-006-platform-api.md | Aprobado
ADR-007 | External Application Boundary | Integration | Fronteras aisladas para integración de apps consumidoras mediante API Keys. | Aislamiento de inquilinos externos | docs/decisions/ADR-007-external-application-boundary.md | Aprobado
ADR-008 | Tentaciones Live Application Integration | Integration | Integración con el dominio de e-commerce de calzado Tentaciones. | Consistencia de stock y recomendaciones | docs/decisions/ADR-008-tentaciones-integration.md | Aprobado
ADR-009 | AR & 3D Asset Governance | AR / 3D | Gobernanza de modelos 3D con validación de hashes SHA-256 e integridad SemVer. | Prevención de inyección de assets maliciosos | docs/decisions/ADR-009-ar-governance.md | Aprobado
ADR-010 | Platform Truth Model | State & Truth | Modelo único de verdad de estado operacional con sincronización reactiva. | Cero discrepancias entre backend y UI | docs/decisions/ADR-010-platform-truth-model.md | Aprobado