## 01_KANBAN
TABLERO KANBAN DE SEGUIMIENTO (AI OPERATING PLATFORM)
Las tarjetas reflejan exclusivamente iniciativas de MASTER_ROADMAP clasificadas por estado.
BACKLOG | ANALYSIS | PLANNED | IN_PROGRESS | VALIDATION | DONE | BLOCKED | DEFERRED
|  |  |  | [AOP-V1-EXIT] Certificación Final de Criterios de Producción Área: Governance (v1.3) | [AOP-CORE-001] Máquina de Estados de Tareas Área: Core Engine (v0.1)
[AOP-CORE-002] Ejecución Atómica y Contexto Área: Core Engine (v0.2)
[AOP-CORE-003] Registro y Pasarela de Herramientas Área: Tools (v0.3)
[AOP-CORE-004] Orquestación Secuencial Área: Orchestration (v0.4)
[AOP-CORE-005] Pasarela de Memoria en Proceso Área: Memory (v0.5)
[AOP-CORE-006] Gobernanza Fail-Closed Área: Security (v0.6)
[AOP-CORE-007] Agentes de Primera Clase Área: Agents (v0.8)
[AOP-CORE-008] Operaciones Autónomas Acotadas Área: Autonomy (v0.9)
[AOP-PERS-001] Motor SQLite Nativo WAL Área: Persistence (v0.10)
[AOP-PERS-002] Repositorio SQLite de Operaciones Área: Persistence (v0.10)
[AOP-PERS-003] Frontera de Rehidratación de Dominio Área: Persistence (v0.11)
[AOP-PERS-004] Repositorios SQLite de Tareas, Ejecuciones y Agentes Área: Persistence (v0.12)
[AOP-RECV-001] Servicio de Reconciliación post-Crash Área: Recovery (v0.13)
[AOP-PERS-005] Event Store Duradero SQLite Área: Persistence (v0.13)
[AOP-PROD-001] Servidor HTTP y Enrutador Nativo Área: Platform API (v1.0)
[AOP-PROD-002] Cliente SDK Tipado (@ai-platform/client) Área: Platform Client (v1.0)
[AOP-PROD-003] Consola Web de Control (SPA Nativa) Área: Web UI (v1.1)
[AOP-PROD-004] Fábrica de Aplicaciones (Application Factory 2.0) Área: Developer Platform (v1.1)
[AOP-MODL-001] Adaptador OpenAI Área: Models (v1.1)
[AOP-MODL-002] Adaptador Anthropic Área: Models (v1.1)
[AOP-MODL-003] Adaptador Ollama Local Área: Models (v1.1)
[AOP-MODL-004] Fábrica de Proveedores y Router de Contingencia Área: Models (v1.1)
[AOP-APP-001] Tentaciones AI Commerce Integration Área: Applications (v1.0)
[AOP-APP-002] Vehicle Parts Platform Reference App Área: Applications (v1.1)
[AOP-DEV-001] Adaptador de Impresora Brother DCP-1600 Área: Devices (v1.1)
[AOP-MODEL-GEMINI] Adaptador de Modelo Google Gemini / Vertex AI Área: Models (v1.2)
[AOP-AUTH-JWT] Proveedor de Autenticación OIDC / JWT Producción Área: Security (v1.2)
[AOP-NETWORK] Topología de Red y Proxy Reverso de Producción Área: Security (v1.2)
[AOP-MEMORY] Pasarela de Memoria Duradera SQLite Área: Memory (v1.2)
[AOP-API-SURFACES] Política de Convergencia de Rutas /api/v1 Área: Platform API (v1.2)
[AOP-ORG-FOUNDATION] Virtual Organization Foundation Área: Virtual Organization (v1.2)
[AOP-ORG-BUDGET] Team Resource Governance & Budget Control Área: Virtual Organization (v1.2)
[AOP-ORG-COORDINATION] Organizational Agent Coordination Foundation Área: Virtual Organization (v1.3)
[AOP-AGENT-CAPABILITY-GOVERNANCE] Agent Capability & Responsibility Governance Área: Virtual Organization (v1.3)
[AOP-WORKFLOW-ORCHESTRATION] Workflow Orchestration & Governed Task Assignment Área: Virtual Organization (v1.3)
[AOP-WORKFLOW-VERIFICATION] Workflow Verification & Result Validation Área: Workflow Governance (v1.3)
[AOP-HUMAN-OVERSIGHT] Human Oversight, Approval & Escalation Governance Área: Workflow Governance (v1.3)
[AOP-AGENT-LIFECYCLE-EVALUATION] Agent Lifecycle, Evaluation & Governance Área: Virtual Organization (v1.3)
[AOP-AI-SOLUTIONS-FACTORY] AI Solutions Factory & Blueprint Governance Área: Application Factory (v1.3)
[AOP-ENTERPRISE-OPERATING-SYSTEM] AI Enterprise Operating System & Executive Governance Área: Enterprise Strategy (v1.3)
[AOP-EXECUTIVE-ORCHESTRATOR] Executive Orchestrator & Closed-Loop Business Operations Área: Executive Orchestration (v1.3)
[AOP-AUTONOMOUS-OPERATIONS-RUNTIME] Autonomous Operations Runtime & Continuous Business Governance Área: Autonomous Operations (v1.3)
[AOP-AUTONOMOUS-OPS-UI] Autonomous Operations Web Control Plane & Front-End Governance Área: Web UI & Control Plane (v1.3)
[AOP-AUTH] Enterprise Authentication, API Authorization & Credential Governance Área: Security (v1.3)
[AOP-STREAMING] Reactive Operational Streaming (SSE) Área: Observability (v1.3)

## 02_MASTER_ROADMAP
ROADMAP TÉCNICO MAESTRO (MASTER ROADMAP)
Registro central estructurado de iniciativas con trazabilidad de evidencias y tests.
ID | Título | Área | Descripción | Estado | Prioridad | Fase | Dependencias | Evidencia Código | Tests | Documentación | Prompt Relacionado | Aplicación | Dispositivo | Notas Técnicas
AOP-CORE-001 | Máquina de Estados de Tareas | Core Engine | Ciclo de vida estricto de Task (CREATED, QUEUED, RUNNING, COMPLETED, FAILED, CANCELLED). | DONE | CRITICAL | v0.1 | Ninguna | src/domain/task/task.ts | 6 tests | docs/ARCHITECTURE.md | Prompt 1-10 | Platform Core | N/A | Fundamento atómico
AOP-CORE-002 | Ejecución Atómica y Contexto | Core Engine | Entidad Execution y ExecutionContext inmutable con correlación traceId. | DONE | CRITICAL | v0.2 | AOP-CORE-001 | src/domain/execution/ | 14 tests | docs/EXECUTION_CONTRACT.md | Prompt 11-20 | Platform Core | N/A | Determinismo y auditoría
AOP-CORE-003 | Registro y Pasarela de Herramientas | Tools | InMemoryToolRegistry y RegistryToolGateway con invocación gobernada. | DONE | HIGH | v0.3 | AOP-CORE-002 | src/application/tools/ | 18 tests | docs/TOOL_REGISTRY.md | Prompt 21-28 | Platform Core | N/A | Capacidades explícitas
AOP-CORE-004 | Orquestación Secuencial | Orchestration | SequentialOrchestrator determinista para cadenas lineales de ejecución. | DONE | MEDIUM | v0.4 | AOP-CORE-003 | src/application/orchestration/ | 12 tests | docs/AUTONOMOUS_EXECUTION.md | Prompt 29-35 | Platform Core | N/A | Stop-on-failure policy
AOP-CORE-005 | Pasarela de Memoria en Proceso | Memory | InMemoryMemoryGateway con particionamiento por ámbitos (TASK, AGENT, SESSION). | DONE | HIGH | v0.5 | AOP-CORE-002 | src/infrastructure/memory/ | 8 tests | docs/MEMORY_CONTRACT.md | Prompt 36-40 | Platform Core | N/A | Aislamiento de contexto
AOP-CORE-006 | Gobernanza Fail-Closed | Security | PolicyGateway con evaluación síncrona obligatoria y política por defecto de denegación. | DONE | CRITICAL | v0.6 | AOP-CORE-002 | src/infrastructure/policy/ | 10 tests | docs/SECURITY_ARCHITECTURE.md | Prompt 41-45 | Platform Core | N/A | Default-Deny estricto
AOP-CORE-007 | Agentes de Primera Clase | Agents | Agregado Agent con listas blancas de herramientas y perfiles vinculados. | DONE | HIGH | v0.8 | AOP-CORE-006 | src/domain/agent/agent.ts | 22 tests | docs/MULTI_AGENT_RUNTIME.md | Prompt 46-55 | Platform Core | N/A | Agent ≠ Execution
AOP-CORE-008 | Operaciones Autónomas Acotadas | Autonomy | Entidad AutonomousOperation, AutonomyBudget y bucle acotado AutonomousOrchestrator. | DONE | HIGH | v0.9 | AOP-CORE-007 | src/domain/autonomy/ | 46 tests | docs/releases/v0.9-architecture-baseline.md | Prompt 56-65 | Platform Core | N/A | Presupuesto inmutable
AOP-PERS-001 | Motor SQLite Nativo WAL | Persistence | Implementación de SqliteDatabase con Node.js node:sqlite, modo WAL y claves foráneas. | DONE | CRITICAL | v0.10 | AOP-CORE-008 | src/infrastructure/persistence/sqlite/ | 16 tests | docs/decisions/0015-durable-persistence-architecture.md | Prompt 66-70 | Platform Core | N/A | Zero runtime deps
AOP-PERS-002 | Repositorio SQLite de Operaciones | Persistence | SqliteOperationRepository con transaccionalidad atómica y control de concurrencia optimista (OCC). | DONE | HIGH | v0.10 | AOP-PERS-001 | src/infrastructure/persistence/sqlite/ | 14 tests | docs/decisions/0015-durable-persistence-architecture.md | Prompt 71-72 | Platform Core | N/A | Transacciones ACID
AOP-PERS-003 | Frontera de Rehidratación de Dominio | Persistence | Métodos estáticos rehydrate() en agregados (Task, Execution, Agent, AutonomousOperation) sin reflexión. | DONE | HIGH | v0.11 | AOP-PERS-002 | src/domain/*/ | 42 tests | docs/decisions/0016-formal-domain-rehydration-boundary.md | Prompt 73-75 | Platform Core | N/A | Cero Reflect.construct
AOP-PERS-004 | Repositorios SQLite de Tareas, Ejecuciones y Agentes | Persistence | SqliteTaskRepository, SqliteExecutionRepository y SqliteAgentRepository persistentes. | DONE | HIGH | v0.12 | AOP-PERS-003 | src/infrastructure/persistence/sqlite/ | 28 tests | docs/decisions/0019-durable-sqlite-adapters-for-task-execution-agent.md | Prompt 76-78 | Platform Core | N/A | Persistencia total
AOP-RECV-001 | Servicio de Reconciliación post-Crash | Recovery | RestartRecoveryService que detecta y transiciona entidades interrumpidas a estados terminales atómicamente. | DONE | HIGH | v0.13 | AOP-PERS-004 | src/application/recovery/restart-recovery-service.ts | 18 tests | docs/decisions/0020-crash-recovery-and-restart-reconciliation.md | Prompt 79-82 | Platform Core | N/A | At-most-once delivery
AOP-PERS-005 | Event Store Duradero SQLite | Persistence | SqliteEventStore con esquema inmutable de eventos de auditoría y proyecciones cronológicas. | DONE | HIGH | v0.13 | AOP-PERS-001 | src/infrastructure/persistence/sqlite/sqlite-event-store.ts | 12 tests | docs/decisions/0021-durable-events-and-audit-infrastructure.md | Prompt 83-85 | Platform Core | N/A | Append-only ledger
AOP-PROD-001 | Servidor HTTP y Enrutador Nativo | Platform API | Servidor node:http con límites de 1MB, normalización de IDs y prefijos /api/v1 y /api/platform/v1. | DONE | CRITICAL | v1.0 | AOP-CORE-006 | src/platform/server.ts, src/platform/api/ | 44 tests | docs/PLATFORM_API.md | Prompt 86-88 | Platform Core | N/A | REST Gateway nativo
AOP-PROD-002 | Cliente SDK Tipado (@ai-platform/client) | Platform Client | PlatformClient en TypeScript con manejo de reintentos, fallback y validación de esquemas. | DONE | HIGH | v1.0 | AOP-PROD-001 | src/platform-client/index.ts | 16 tests | docs/PLATFORM_CLIENT.md | Prompt 89-90 | Platform Core | N/A | Consumo desacoplado
AOP-PROD-003 | Consola Web de Control (SPA Nativa) | Web UI | Interfaz gráfica Single-Page Application (HTML5/Vanilla JS/CSS) con 0 innerHTML y modo bilingüe (es-419 / en). | DONE | HIGH | v1.1 | AOP-PROD-001 | src/platform/web/ | 24 tests | docs/OPERATIONAL_CONSOLE.md | Prompt 91, 94, 99 | Platform Core | N/A | DOM puro 100%
AOP-PROD-004 | Fábrica de Aplicaciones (Application Factory 2.0) | Developer Platform | Especificación y motor de registro declarativo de aplicaciones con validación de manifiestos y gobernanza. | DONE | HIGH | v1.1 | AOP-PROD-003 | src/platform/web/app.js | 12 tests | docs/APPLICATION_FACTORY.md | Prompt 97 | Ecosystem | N/A | Micro-frontends
AOP-MODL-001 | Adaptador OpenAI | Models | OpenAIModelGateway para modelos gpt-4o, gpt-4o-mini con manejo de streaming y JSON estructurado. | DONE | HIGH | v1.1 | AOP-PROD-001 | src/infrastructure/model/openai/ | 10 tests | docs/REAL_AI_PROVIDERS.md | Prompt 73-75 | Platform Core | N/A | Requiere API key
AOP-MODL-002 | Adaptador Anthropic | Models | AnthropicModelGateway para modelos Claude (claude-3-5-sonnet, haiku) vía REST. | DONE | HIGH | v1.1 | AOP-PROD-001 | src/infrastructure/model/anthropic/ | 10 tests | docs/REAL_AI_PROVIDERS.md | Prompt 73-75 | Platform Core | N/A | Requiere API key
AOP-MODL-003 | Adaptador Ollama Local | Models | OllamaModelGateway para modelos open-source locales (llama3, mistral, phi3) vía 127.0.0.1:11434. | DONE | HIGH | v1.1 | AOP-PROD-001 | src/infrastructure/model/ollama/ | 10 tests | docs/REAL_AI_PROVIDERS.md | Prompt 73-75 | Platform Core | N/A | Requiere daemon
AOP-MODL-004 | Fábrica de Proveedores y Router de Contingencia | Models | ProviderFactory y DefaultModelRouter que despacha solicitudes y conmuta a StubModelGateway como fallback. | DONE | HIGH | v1.1 | AOP-MODL-001 | src/infrastructure/model/provider-factory.ts | 14 tests | docs/MODEL_GATEWAY.md | Prompt 76-78 | Platform Core | N/A | Alta disponibilidad
AOP-APP-001 | Tentaciones AI Commerce Integration | Applications | Adaptador TentacionesPlatformAdapter con descubrimiento, recomendaciones y probador virtual AR. | DONE | HIGH | v1.0 | AOP-PROD-002 | src/application/platform/tentaciones-platform-adapter.ts | 38 tests | docs/TENTACIONES_PLATFORM_INTEGRATION.md | Prompt 62, 86 | tentaciones-commerce | N/A | Fallback garantizado
AOP-APP-002 | Vehicle Parts Platform Reference App | Applications | Aplicación de referencia para compatibilidad mecánica de vehículos y catálogo de autopartes. | DONE | MEDIUM | v1.1 | AOP-PROD-004 | tests/unit/vehicle-parts-reference-app.test.ts | 16 tests | docs/VEHICLE_PARTS_REFERENCE.md | Prompt 92, 97 | vehicle-parts-platform | N/A | Compatibilidad OEM
AOP-DEV-001 | Adaptador de Impresora Brother DCP-1600 | Devices | BrotherPrinterAdapter para impresión comercial sobre puerto local USB001 con gestión de trabajos. | DONE | MEDIUM | v1.1 | AOP-PROD-001 | src/infrastructure/device/brother-printer-adapter.ts | 14 tests | docs/BUSINESS_DEVICES.md | Prompt 95 | Platform Core | printer-brother-dcp1600 | Honestamente offline
AOP-MODEL-GEMINI | Adaptador de Modelo Google Gemini / Vertex AI | Models | Gateway oficial para Google Gemini 1.5/2.0 Pro/Flash vía API REST de Google Cloud. | DONE | HIGH | v1.2 | AOP-MODL-004 | src/infrastructure/model/gemini/ | 8 tests | docs/decisions/0023-google-gemini-model-gateway.md | Prompt 101 | Platform Core | N/A | GAP-01 Resuelto
AOP-AUTH-JWT | Proveedor de Autenticación OIDC / JWT Producción | Security | Servicio formal de validación JWT con rotación asimétrica de claves (RS256/ES256) y gestión de roles. | DONE | HIGH | v1.2 | AOP-PROD-001 | src/infrastructure/security/jwt-token-verifier.ts | 4 tests | docs/decisions/0025-asymmetric-jwt-and-key-rotation.md | Prompt 101 | Platform Core | N/A | GAP-03 Resuelto
AOP-NETWORK | Topología de Red y Proxy Reverso de Producción | Security | Configuración declarativa de Nginx/Caddy con terminación TLS, rate limiting perimetral y Docker Compose. | DONE | MEDIUM | v1.2 | AOP-PROD-001 | deploy/ | Manifests | docs/PRODUCTION_NETWORK_TOPOLOGY.md | Prompt 101 | Platform Core | N/A | GAP-04 Resuelto
AOP-MEMORY | Pasarela de Memoria Duradera SQLite | Memory | Adaptador SqliteMemoryGateway con persistencia relacional indexada por ámbito de agente y sesión. | DONE | HIGH | v1.2 | AOP-PERS-001 | src/infrastructure/memory/sqlite-memory-gateway.ts | 6 tests | docs/decisions/0024-sqlite-durable-memory-gateway.md | Prompt 101 | Platform Core | N/A | GAP-02 Resuelto
AOP-API-SURFACES | Política de Convergencia de Rutas /api/v1 | Platform API | Eliminación planificada del alias /api/platform/v1 en favor de /api/v1 con avisos RFC 8594. | DONE | LOW | v1.2 | AOP-PROD-001 | src/platform/api/http-router.ts | 1 test | docs/TECHNICAL_DEBT.md | Prompt 101 | Platform Core | N/A | GAP-05 Resuelto
AOP-ORG-FOUNDATION | Virtual Organization Foundation | Virtual Organization | Jerarquía multinivel de Organizaciones, Áreas, Equipos y Membresía gobernada de agentes con roles. | DONE | HIGH | v1.2 | AOP-PROD-001 | src/domain/organization/ | 34 tests | docs/decisions/0027-virtual-organization-foundation.md | Prompt 102 | Platform Core | N/A | Jerarquía virtual
AOP-ORG-BUDGET | Team Resource Governance & Budget Control | Virtual Organization | Presupuestos y cuotas operacionales por equipo con control de concurrencia atómico (OCC). | DONE | HIGH | v1.2 | AOP-ORG-FOUNDATION | src/domain/organization/team-resource-budget.ts | 24 tests | docs/decisions/0028-team-resource-budget-governance.md | Prompt 103 | Platform Core | N/A | Fail-closed quotas
AOP-ORG-COORDINATION | Organizational Agent Coordination Foundation | Virtual Organization | Coordinación organizacional entre agentes, detección de ciclos, límites de profundidad y presupuestos. | DONE | HIGH | v1.3 | AOP-ORG-BUDGET | src/domain/organization/organizational-coordination.ts | 23 tests | docs/decisions/0030-organizational-coordination-foundation.md | Prompt 109 | Platform Core | N/A | Multi-agent tree
AOP-AGENT-CAPABILITY-GOVERNANCE | Agent Capability & Responsibility Governance | Virtual Organization | Gobernanza formal de roles, responsabilidades, ciclo de vida de capacidades y descubrimiento. | DONE | HIGH | v1.3 | AOP-ORG-COORDINATION | src/domain/organization/agent-profile.ts | 27 tests | docs/decisions/0031-agent-role-responsibility-capability-governance.md | Prompt 110 | Platform Core | N/A | Capacidades tipadas
AOP-WORKFLOW-ORCHESTRATION | Workflow Orchestration & Governed Task Assignment | Virtual Organization | Orquestación de flujos de trabajo en DAG, asignación gobernada mediante PolicyGateway y cuotas. | DONE | HIGH | v1.3 | AOP-AGENT-CAPABILITY-GOVERNANCE | src/domain/workflow/ | 29 tests | docs/decisions/0032-workflow-orchestration-governed-task-assignment.md | Prompt 111 | Platform Core | N/A | DAG acíclico
AOP-WORKFLOW-VERIFICATION | Workflow Verification & Result Validation | Workflow Governance | Capa de verificación determinista con reglas/esquemas y segregación de funciones (SoD). | DONE | HIGH | v1.3 | AOP-WORKFLOW-ORCHESTRATION | src/domain/workflow/verification-result.ts | 28 tests | docs/decisions/0033-workflow-verification-and-result-validation.md | Prompt 112 | Platform Core | N/A | Segregación SoD
AOP-HUMAN-OVERSIGHT | Human Oversight, Approval & Escalation Governance | Workflow Governance | Supervisión humana, aprobación y escalamiento gobernado con prevención de bypass y OCC. | DONE | HIGH | v1.3 | AOP-WORKFLOW-VERIFICATION | src/domain/workflow/oversight-request.ts | 26 tests | docs/decisions/0034-human-oversight-approval-and-escalation-governance.md | Prompt 113 | Platform Core | N/A | Control humano
AOP-AGENT-LIFECYCLE-EVALUATION | Agent Lifecycle, Evaluation & Governance | Virtual Organization | Ciclo de vida de agentes, evaluaciones cuantitativas deterministas y elegibilidad estricta. | DONE | HIGH | v1.3 | AOP-HUMAN-OVERSIGHT | src/domain/agent/agent-profile.ts | 28 tests | docs/decisions/0035-agent-lifecycle-evaluation-and-governance.md | Prompt 114 | Platform Core | N/A | Métricas cuantitativas
AOP-AI-SOLUTIONS-FACTORY | AI Solutions Factory & Blueprint Governance | Application Factory | Fábrica de soluciones de IA, planos arquitectónicos declarativos y ciclo de vida de soluciones. | DONE | HIGH | v1.3 | AOP-AGENT-LIFECYCLE-EVALUATION | src/domain/solution/ | 32 tests | docs/decisions/0036-ai-solutions-factory-and-blueprint-governance.md | Prompt 115 | Platform Core | N/A | Planos declarativos
AOP-ENTERPRISE-OPERATING-SYSTEM | AI Enterprise Operating System & Executive Governance | Enterprise Strategy | Sistema operativo empresarial impulsado por IA y cadena de valor estratégica. | DONE | HIGH | v1.3 | AOP-AI-SOLUTIONS-FACTORY | src/domain/business/ | 26 tests | docs/decisions/0037-ai-enterprise-operating-system-and-executive-governance.md | Prompt 116 | Platform Core | N/A | Estrategia ejecutiva
AOP-EXECUTIVE-ORCHESTRATOR | Executive Orchestrator & Closed-Loop Business Operations | Executive Orchestration | Orquestación ejecutiva de bucle cerrado, instantáneas inmutables y re-planificación acotada. | DONE | HIGH | v1.3 | AOP-ENTERPRISE-OPERATING-SYSTEM | src/domain/executive/ | 28 tests | docs/decisions/0038-executive-orchestrator-and-closed-loop-business-operations.md | Prompt 117 | Platform Core | N/A | Bucle cerrado
AOP-AUTONOMOUS-OPERATIONS-RUNTIME | Autonomous Operations Runtime & Continuous Business Governance | Autonomous Operations | Daemon 24/7 de operaciones autónomas continuas, leases concurrentes y circuit breaker. | DONE | HIGH | v1.3 | AOP-EXECUTIVE-ORCHESTRATOR | src/domain/autonomous/ | 16 tests | docs/decisions/0039-autonomous-operations-runtime-and-continuous-business-governance.md | Prompt 118 | Platform Core | N/A | Daemon operacional
AOP-AUTONOMOUS-OPS-UI | Autonomous Operations Web Control Plane & Front-End Governance | Web UI & Control Plane | Consola operativa #tab-operations, tabla de triggers, cadena de 6 fases y 0 innerHTML. | DONE | HIGH | v1.3 | AOP-AUTONOMOUS-OPERATIONS-RUNTIME | src/platform/web/app.js | 14 tests | docs/AUTONOMOUS_OPERATIONS.md | Prompt 101 | Platform Core | N/A | Control plane web
AOP-AUTH | Enterprise Authentication, API Authorization & Credential Governance | Security | Gobernanza de credenciales API empresariales (zero-plaintext SHA-256), vinculación de Principal, scopes, reconciliación y rotación. | DONE | CRITICAL | v1.3 | AOP-AUTONOMOUS-OPS-UI | src/domain/security/api-credential.ts | 37 tests | docs/decisions/0040-enterprise-api-authentication-and-credential-governance.md | Prompt 102 | Platform Core | N/A | Zero-plaintext & Scopes
AOP-STREAMING | Reactive Operational Streaming (SSE) | Observability | Streaming reactivo de eventos operacionales vía Server-Sent Events y replay. | DONE | HIGH | v1.3 | AOP-PROD-001 | src/application/observability/event-stream-adapter.ts | 8 tests | docs/decisions/0029-reactive-operational-streaming-sse.md | Prompt 108 | Platform Core | N/A | SSE streaming
AOP-V1-EXIT | Certificación Final de Criterios de Producción | Governance | Auditoría y certificación integral de criterios de release formal para producción masiva. | VALIDATION | CRITICAL | v1.3 | Todos los anteriores | docs/RELEASE_CERTIFICATION_V1.md | 1391 tests | docs/V1_EXIT_CRITERIA.md | Prompt 106 | Platform Core | N/A | Criterios formales

## 03_MILESTONES
HITOS DE VERSIÓN Y CRITERIOS DE SALIDA
Versión | Enfoque Principal | Criterio de Salida | Estado Oficial | Tests Verificados | Realización
v0.1 Foundation | Contratos, Task System, eventos, stub model | Transiciones de estado verificadas y observable | DONE | 6 tests | Core domain pure
v0.2 Core Runtime | Ciclo de vida de ejecución, contexto inmutable | Ejecución persistida y trazable a través de puertos | DONE | 14 tests | CoreRuntime centralizado
v0.3 Models + Tools | Pasarela de modelos y gateway seguro de herramientas | Capacidades explícitas y correlacionadas | DONE | 18 tests | CalculatorTool & Registry
v0.4 Orchestration | Orquestación declarativa secuencial | Secuencia determinista stop-on-failure | DONE | 12 tests | SequentialOrchestrator
v0.5 Memory + Context | Contexto inmutable y memoria particionada | Ámbitos TASK, AGENT, SESSION aislados | DONE | 8 tests | InMemoryMemoryGateway
v0.6 Observability + Governance | Auditoría, métricas y políticas fail-closed | Ejecución gobernada con default-deny estricto | DONE | 10 tests | PolicyGateway fail-closed
v0.7 Platform API/UI | Platform API REST nativa y web product boundary | Web Platform consume contratos estables | DONE | 44 tests | PlatformService & Router
v0.8 Agents | Agentes de primera clase, tool whitelisting | Ejecución gobernada vía CoreRuntime | DONE | 22 tests | Agent ≠ Execution
v0.9 Autonomous Operations | Operaciones acotadas, AutonomyBudget, FSM | Ciclos supervisados bajo presupuesto estricto | DONE | 46 tests | AutonomousOrchestrator
v0.10 Durable Persistence | Persistencia relacional SQLite WAL duradera | Almacenamiento desacoplado sin polución de dominio | DONE | 30 tests | node:sqlite DatabaseSync
v0.11 Domain Rehydration | Fronteras de rehidratación formal en agregados | Reconstrucción pura sin reflexión | DONE | 42 tests | Task/Execution/Agent.rehydrate
v0.12 Durable Repositories | Adaptadores SQLite para tareas, ejecuciones y agentes | Persistencia total en disco (data/app.db) | DONE | 28 tests | SqliteTask/Execution/AgentRepo
v0.13 Crash Recovery | Reconciliación atómica al inicio y EventStore | Recuperación post-crash idempotente | DONE | 30 tests | RestartRecoveryService
v1.0.0 Platform Foundation | Motor integrado, PlatformClient y Tentaciones | Plataforma empresarial de IA gobernada | DONE | 78 tests | TentacionesPlatformAdapter
v1.1.0 Extended Ecosystem | Modelos reales, impresora Brother, consola bilingüe | 966 tests PASS, 11 suites, 0 innerHTML | DONE | 966 tests PASS | Línea Base Fase 54
v1.2.0 Enterprise Cloud | Gateway Gemini, OIDC/JWT, proxy reverso TLS, memoria SQLite | 985 tests PASS, 11 suites, 0 runtime deps | DONE | 985 tests PASS | Línea Base Canónica Actual
v1.2.1 Production Certification | Certificación formal de producción y pruebas de carga | Criterios de salida formal v1.0/v1.2 completados | PLANNED | 0 tests (Backlog) | Próxima fase

## 04_DEPENDENCIES
MATRIZ DE DEPENDENCIAS ENTRE INICIATIVAS
Iniciativa ID | Título | Dependencia ID | Título de Dependencia | Tipo de Relación | Criticidad
AOP-CORE-002 | Ejecución Atómica y Contexto | AOP-CORE-001 | Máquina de Estados de Tareas | Precedencia de Dominio | BLOQUEANTE
AOP-CORE-003 | Registro de Herramientas | AOP-CORE-002 | Ejecución Atómica | Invocación en Contexto | ALTA
AOP-CORE-004 | Orquestación Secuencial | AOP-CORE-003 | Registro de Herramientas | Composición de Pasos | MEDIA
AOP-CORE-007 | Agentes de Primera Clase | AOP-CORE-006 | Gobernanza Fail-Closed | Autorización de Tools | BLOQUEANTE
AOP-CORE-008 | Operaciones Autónomas | AOP-CORE-007 | Agentes de Primera Clase | Perfil de Despacho | BLOQUEANTE
AOP-PERS-001 | Motor SQLite Nativo | AOP-CORE-008 | Operaciones Autónomas | Persistencia de Operaciones | ALTA
AOP-PERS-003 | Rehidratación de Dominio | AOP-PERS-002 | Repositorio SQLite Operaciones | Encapsulamiento de Dominio | ALTA
AOP-PERS-004 | Repositorios Core SQLite | AOP-PERS-003 | Rehidratación de Dominio | Almacenamiento sin Reflexión | BLOQUEANTE
AOP-RECV-001 | Servicio de Reconciliación | AOP-PERS-004 | Repositorios Core SQLite | Escaneo de Tareas Huérfanas | BLOQUEANTE
AOP-PROD-001 | Servidor HTTP Nativo | AOP-CORE-006 | Gobernanza Fail-Closed | Seguridad Perimetral | BLOQUEANTE
AOP-PROD-002 | Platform Client SDK | AOP-PROD-001 | Servidor HTTP Nativo | Consumo de Endpoints REST | ALTA
AOP-APP-001 | Tentaciones AI Commerce | AOP-PROD-002 | Platform Client SDK | Invocación Desacoplada | ALTA
AOP-DEV-001 | Adaptador Brother DCP-1600 | AOP-PROD-001 | Servidor HTTP Nativo | Endpoints de Impresión | MEDIA
AOP-MODEL-GEMINI | Adaptador Gemini | AOP-MODL-004 | ProviderFactory | Registro de Provider | ALTA
AOP-AUTH-JWT | Proveedor OIDC / JWT | AOP-PROD-001 | Servidor HTTP Nativo | Middleware de Seguridad | BLOQUEANTE (Prod)
AOP-NETWORK | Proxy Reverso TLS | AOP-PROD-001 | Servidor HTTP Nativo | Terminación HTTPS | BLOQUEANTE (Prod)
AOP-MEMORY | Memoria Duradera SQLite | AOP-PERS-001 | Motor SQLite Nativo | Persistencia Relacional | ALTA
AOP-API-SURFACES | Convergencia de Rutas | AOP-PROD-001 | Servidor HTTP Nativo | Deprecación RFC 8594 | MEDIA

## 05_ARCHITECTURE
INVENTARIO DE CAPAS Y COMPONENTES ARQUITECTÓNICOS
Componente | Capa Hexagonal | Responsabilidad Principal | Dependencias | Public API | Security Boundary | Persistencia | Observabilidad | Estado Oficial
Web Control Plane SPA | Presentación | Interfaz web para telemetría, gestión y gobernanza | Exclusivamente REST API | http://127.0.0.1:3000/ | 0 innerHTML, modo bilingüe es-419 / en | Efímera (Navegador) | Telemetría en tiempo real | IMPLEMENTED / OPERATIONAL
Native HTTP Server & Router | Platform API | Enrutador nativo, normalización de IDs, rate limit | node:http, PlatformService | /api/v1/*, /api/platform/v1/* | 127.0.0.1, payload 1MB, CORS local | Conecta con SQLite duradero | X-Request-Id, StructuredLogger | IMPLEMENTED / OPERATIONAL
PlatformClient SDK | Platform Client | SDK TypeScript tipado para aplicaciones satélites | fetch estándar de Node/Browser | PlatformClient.create() | Propagación de traceId | Ninguna | Serialización de errores | IMPLEMENTED / OPERATIONAL
CoreRuntime | Aplicación | Propietario único del ciclo de vida Task/Execution | Puertos de dominio | executeTask(task) | Evaluación obligatoria de políticas | Persistencia en SQLite WAL | Eventos inmutables traceId | IMPLEMENTED / OPERATIONAL
AutonomousOrchestrator | Aplicación | Bucle acotado de operaciones bajo AutonomyBudget | PlannerPort, EvaluatorPort, CoreRuntime | runOperationLoop() | Fail-closed ante exceso presupuesto | Snapshots atómicos en SQLite | Auditoría paso a paso | IMPLEMENTED / OPERATIONAL
RestartRecoveryService | Aplicación | Reconciliación atómica post-crash de entidades activas | TaskRepo, ExecRepo, OperationRepo | reconcile(): RecoveryResult | Transacción atómica idempotente | Terminaliza estados en SQLite | task.failed, execution.failed | IMPLEMENTED / OPERATIONAL
Entidades de Dominio | Dominio Puro | Invariantes de negocio, máquinas de estados e inmutabilidad | Cero dependencias externas | rehydrate(), métodos puros | Object.freeze() exhaustivo | Agnóstico a almacenamiento | DomainEvents tipados | IMPLEMENTED / OPERATIONAL
SQLite Storage Engine | Infraestructura | Persistencia relacional duradera en disco con WAL | node:sqlite nativo (Node 22+) | Repositorios SQLite | SQL 100% parametrizado | Archivo físico data/app.db | Diagnóstico forense SQLite | IMPLEMENTED / OPERATIONAL
SqliteMemoryGateway | Infraestructura | Persistencia relacional duradera de memoria de agentes | node:sqlite nativo | MemoryGateway | SQL parametrizado, índice scope/key | data/app.db (platform_memory) | Métricas de operaciones | IMPLEMENTED / OPERATIONAL
Model Gateways | Infraestructura | Adaptadores para OpenAI, Anthropic, Ollama, Gemini y Stub | node:http, node:https | ModelGateway.execute() | Ocultación de API keys en logs | Ninguna | model.requested/completed | IMPLEMENTED / OPERATIONAL
JwtTokenVerifier | Infraestructura | Validación criptográfica JWT asimétrica (RS256/ES256) | node:crypto nativo | TokenVerifier | Rotación dinámica y revocación kid | Ninguna | Auditoría de autenticación | IMPLEMENTED / OPERATIONAL
Reverse Proxy Topology | Infraestructura | Terminación TLS, rate limiting y CORS perimetral | Nginx / Caddy v2 | https://localhost:443/ | Terminación TLS + Headers HSTS/CSP | Ninguna | Access logs y métricas | CONFIGURED / DEPLOYABLE
BrotherPrinterAdapter | Infraestructura | Control y spooler de impresora comercial USB | APIs nativas de SO | BusinessDeviceAdapter | Validación MIME y límites de cola | Cola en memoria | Métricas de trabajos | IMPLEMENTED (Hardware Offline)

## 06_APPLICATIONS
APLICACIONES DEL ECOSISTEMA SATÉLITE
App ID | Nombre Comercial | Estado Oficial | Tipo de Integración | Capacidades Consumidas | Estrategia Fallback | Trust Level | Tests de Verificación | Documentación
tentaciones-commerce | Tentaciones AI Commerce | IMPLEMENTED | Adapter + PlatformClient | discovery, recommendation, compare, cart, ar.fitting_room | LOCAL_FALLBACK (in-memory) / TRADITIONAL_COMMERCE | MANAGED_COMMERCE | 48 tests PASS | docs/TENTACIONES_PLATFORM_INTEGRATION.md
vehicle-parts-platform | Vehicle Parts Platform | IMPLEMENTED | Reference App / Factory 2.0 | parts.discovery, parts.compatibility, parts.compare, cart | STATIC_CATALOG_FALLBACK | ENTERPRISE_REFERENCE | 16 tests PASS | docs/VEHICLE_PARTS_REFERENCE.md
enterprise-support-agent | Enterprise Support Agent | DESIGNED | MultiAgent Profile Spec | ticket.triage, ticket.resolution, ticket.escalate | HUMAN_ROUTING_FALLBACK | INTERNAL_ENTERPRISE | 0 tests (Diseñado) | docs/APPLICATION_ECOSYSTEM.md

## 07_SECURITY
REGISTRO DE CONTROLES DE SEGURIDAD Y CUMPLIMIENTO
Control ID | Nombre del Control | Estado Oficial | Evidencia en Código | Tests de Verificación | Documentación | Última Verificación
SEC-001 | Gobernanza Fail-Closed Default-Deny | IMPLEMENTED | in-memory-policy-gateway.ts, rbac-policy-gateway.ts | 22 tests pass | docs/SECURITY_ARCHITECTURE.md | 2026-09-17
SEC-002 | Aislamiento Multi-Tenant Estricto | IMPLEMENTED | boundaries.ts, security.ts | 18 tests pass | docs/SECURITY_CONTROL_MATRIX.md | 2026-09-17
SEC-003 | Aislamiento de Aplicaciones Satélites | IMPLEMENTED | task-context.ts, bounded-data.ts | 16 tests pass | docs/APPLICATION_INTEGRATION.md | 2026-09-17
SEC-004 | Listas Blancas de Herramientas y Modelos | IMPLEMENTED | agent.ts, tool-gateway.ts | 28 tests pass | docs/AGENT_TOOL_MODEL_SECURITY.md | 2026-09-17
SEC-005 | Sanitización y Redacción de Secretos | IMPLEMENTED | token-verifier-adapter.ts, http-router.ts | 14 tests pass | docs/AUTHENTICATION.md | 2026-09-17
SEC-006 | Inmunidad XSS en Front-End (0 innerHTML) | IMPLEMENTED | app.js, index.html | Grep audit (0 innerHTML) | docs/OPERATIONAL_CONSOLE.md | 2026-09-17
SEC-007 | Consultas SQL 100% Parametrizadas | IMPLEMENTED | sqlite-mapper.ts, sqlite-database.ts | 32 tests pass | docs/decisions/0015-durable-persistence-architecture.md | 2026-09-17
SEC-008 | Enlace Restrictivo de Red (127.0.0.1) | IMPLEMENTED | server.ts, config.ts | 12 tests pass | docs/CLOUD_DEPLOYMENT.md | 2026-09-17
SEC-009 | Límites de Tamaño de Payload (1MB Max) | IMPLEMENTED | http-router.ts, config.ts | HTTP 413 checks pass | docs/PLATFORM_API.md | 2026-09-17
SEC-010 | Rate Limiting Empresarial por Tenant | IMPLEMENTED | http-router.ts, platform-service.ts | HTTP 429 checks pass | docs/API_OPERATIONS.md | 2026-09-17
SEC-011 | Autenticación Asimétrica JWT (RS256/ES256) | IMPLEMENTED | jwt-token-verifier.ts | 4 tests pass | docs/decisions/0025-asymmetric-jwt-and-key-rotation.md | 2026-09-17
SEC-012 | Terminación TLS y Seguridad Perimetral | CONFIGURED | deploy/nginx/, deploy/caddy/ | Config checks pass | docs/PRODUCTION_NETWORK_TOPOLOGY.md | 2026-09-17

## 08_TESTING
REGISTRO OFICIAL DE SUITES DE PRUEBAS (985 TESTS PASS)
Área Técnica | Suites / Archivos Representativos | Tests Aprobados | Tests Fallidos | Foco de Verificación | Determinismo
Core Runtime & Autonomía | task.test.ts, execution.test.ts, autonomous-operation.test.ts | 184 | 0 | Máquinas de estados, presupuestos inmutables y bucles acotados | 100% Determinista
Persistencia SQLite WAL | sqlite-persistence.test.ts, sqlite-memory-gateway.test.ts | 148 | 0 | node:sqlite nativo, transacciones atómicas, memoria duradera y WAL | 100% Determinista
Recuperación post-Crash | restart-recovery-service.test.ts, sqlite-crash-recovery.test.ts | 42 | 0 | Reconciliación atómica tras caídas simuladas e idempotencia | 100% Determinista
Model Gateways | model-gateway-contracts.test.ts, gemini-model-gateway.test.ts | 64 | 0 | Paridad de contratos para OpenAI, Anthropic, Ollama, Gemini y Stub | 100% Determinista
Agentes y Coordinación | agent.test.ts, multi-agent-coordinator.test.ts | 68 | 0 | Listas blancas de herramientas y particionamiento de memoria | 100% Determinista
Ecosistema de Aplicaciones | tentaciones-platform-adapter.test.ts, vehicle-parts.test.ts | 138 | 0 | Comercio electrónico, probador AR y compatibilidad automotriz | 100% Determinista
Seguridad y Aislamiento | security-boundaries.test.ts, jwt-authentication.test.ts | 118 | 0 | Gobernanza default-deny, firmas asimétricas JWT y auditoría | 100% Determinista
Platform API & Diagnóstico | api.test.ts, diagnostics-api.test.ts, api-surface-deprecation.test.ts | 123 | 0 | Rutas REST, convergencia RFC 8594, rate limiting y trazas | 100% Determinista
Dispositivos Empresariales | business-device-printing.test.ts | 14 | 0 | Spooler de impresión Brother DCP-1600 y salud de periféricos | 100% Determinista
Front-End Web & I18N | operational-ui-frontend.test.ts, operational-ui-i18n.test.ts | 86 | 0 | SPA nativa con 0 innerHTML y alternancia bilingüe es-419 / en | 100% Determinista
TOTAL CANÓNICO | 11 Suites de Ejecución Concurrente/Secuencial | 985 | 0 | LÍNEA BASE INTEGRAL COMPLETA DEL REPOSITORIO | 100% DETERMINISTA

## 09_DOCUMENTATION
REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN OFICIAL Y MANUALES
Documento | Propósito Principal | Idioma | Canónico | Estado | Última Revisión | Componentes Relacionados
LIBRO_OFICIAL_AI_OPERATING_PLATFORM.md | Libro integral de arquitectura en 13 capítulos e infografías maestras | es-419 | SÍ | VIGENTE | 2026-09-17 | Todos los componentes
docs/LIBRO_OFICIAL_AI_OPERATING_PLATFORM.md | Espejo idéntico del Libro Oficial dentro del directorio docs/ | es-419 | SÍ (Espejo) | VIGENTE | 2026-09-17 | Todos los componentes
docs/SOURCE_OF_TRUTH.md | Jerarquía canónica de autoridad documental y resolución de discrepancias | es-419 | SÍ | VIGENTE | 2026-09-17 | Gobernanza documental
docs/ROADMAP_MASTER.md | Registro técnico maestro estructurado con identificadores de iniciativa | es-419 | SÍ | VIGENTE | 2026-09-17 | Roadmap y backlog
README.md | Visión general, arquitectura de capas e instrucciones de arranque | es-419 / en | SÍ | VIGENTE | 2026-09-17 | Repositorio general
ROADMAP.md | Resumen ejecutivo de hitos y criterios de salida de versión | es-419 | SÍ | VIGENTE | 2026-09-17 | Hitos de versión
CHANGELOG.md | Historial cronológico de cambios bajo especificación Keep a Changelog | es-419 | SÍ | VIGENTE | 2026-09-17 | Releases v0.1 a v1.1.0
docs/DECISIONS.md | Índice central de Registros de Decisiones Arquitectónicas (ADRs) | es-419 | SÍ | VIGENTE | 2026-09-17 | ADRs 0001 a 0022
docs/MANUAL_OFICIAL.md | Manual operacional para desarrolladores y administradores | es-419 | SÍ | VIGENTE | 2026-09-17 | Platform API y SDK
docs/TEST_REGISTRY.md | Inventario verificado de pruebas automatizadas y métricas de calidad | es-419 | SÍ | VIGENTE | 2026-09-17 | Suites de tests
docs/TECHNICAL_DEBT.md | Registro honesto de brechas técnicas y limitaciones conocidas | es-419 | SÍ | VIGENTE | 2026-09-17 | Backlog y deuda técnica

## 10_DEVICES
REGISTRO DE DISPOSITIVOS EMPRESARIALES
Device ID | Fabricante | Modelo | Puerto Local | Controlador SO | Adaptador Software | Hardware Físico | Capacidad Impresión | Soporte Consumibles | Tests
printer-brother-dcp1600 | Brother | Brother DCP-1600 series | USB001 | Brother DCP-1600 series GDI | IMPLEMENTED (BrotherPrinterAdapter) | OFFLINE / DISCONNECTED (WorkOffline: true) | SUPPORTED | UNSUPPORTED (GDI limitation) | 14 tests PASS

## 11_TECH_DEBT
REGISTRO DE DEUDA TÉCNICA Y BRECHAS REALES
Brecha ID | Área Técnica | Severidad | Descripción de la Brecha | Impacto Operativo | Resolución Planificada | Fase Destino
GAP-01 | Model Gateways | Resuelta | Ausencia de adaptador real para Google Gemini / Vertex AI | Resuelta en Prompt 101 / Fase 55 con GeminiModelGateway | Implementado GeminiModelGateway en src/infrastructure/model/gemini/ | v1.2 (AOP-MODEL-GEMINI) - CERRADA
GAP-02 | Memory & Context | Resuelta | Memoria de agentes exclusivamente volátil (InMemoryMemoryGateway) | Resuelta en Prompt 101 / Fase 55 con SqliteMemoryGateway | Implementado SqliteMemoryGateway relacional duradero | v1.2 (AOP-MEMORY) - CERRADA
GAP-03 | Seguridad / Auth | Resuelta | Autenticación basada en repositorio en memoria sin OIDC/OAuth2/JWT corporativo | Resuelta en Prompt 101 / Fase 55 con JwtTokenVerifier | Integrado JwtTokenVerifier asimétrico RS256/ES256 | v1.2 (AOP-AUTH) - CERRADA
GAP-04 | Infraestructura / Red | Resuelta | Servidor escucha directamente en 127.0.0.1:3000 sin proxy reverso ni TLS nativo | Resuelta en Prompt 101 / Fase 55 con Caddy/Nginx manifests | Manifiestos oficiales Nginx/Caddy con terminación TLS | v1.2 (AOP-NETWORK) - CERRADA
GAP-05 | Platform API | Resuelta | Dualidad de rutas (/api/v1/* y alias /api/platform/v1/*) | Resuelta en Prompt 101 / Fase 55 con cabeceras RFC 8594 | Convergencia en /api/v1/* con cabeceras de deprecación | v1.2 (AOP-API-SURFACES) - CERRADA
GAP-06 | Recovery & Resilience | Baja | Agregado Agent sin máquina formal de recuperación post-crash | Los agentes son declarativos; no hay ciclo de crash recovery de agente | Formalizar en ADR 0018 la naturaleza stateless de agentes | v1.2
GAP-07 | Business Devices | Informativa | Impresora USB no expone niveles de tóner por controlador estándar | No inventar métricas falsas de consumibles | Mantener reporte honesto device.consumables: UNSUPPORTED | Permanente

## 12_DECISIONS
ÍNDICE CENTRAL DE DECISIONES ARQUITECTÓNICAS (ADRs)
ADR ID | Título de la Decisión | Archivo de Especificación | Estado | Fecha | Regla de Oro / Racionalidad Técnica
ADR-100-01 | Jerarquía Canónica de Fuente de Verdad | docs/SOURCE_OF_TRUTH.md | APROBADO | 2026-09-17 | Código > Tests > Git > Documentación > Roadmap > Excel.
ADR-100-02 | Fuente Única de Versión de Runtime | src/platform/version.ts | APROBADO | 2026-09-17 | PLATFORM_VERSION es la autoridad canónica única (1.1.0).
ADR-100-03 | Política de Idioma Documental (es-419) | docs/DOCUMENTATION_STYLE_GUIDE.md | APROBADO | 2026-09-17 | Español Latinoamericano oficial; Web UI bilingüe; código y APIs en inglés.
ADR-100-04 | Rol del Excel como Herramienta Derivada | docs/SOURCE_OF_TRUTH.md | APROBADO | 2026-09-17 | El archivo Excel es una vista de seguimiento generada, nunca fuente primaria.
ADR-100-05 | Relación Canónica de Rutas de API | src/platform/api/http-router.ts | APROBADO | 2026-09-17 | /api/v1/* es canónico; /api/platform/v1/* se conserva como alias de compatibilidad.
ADR 0001 | TypeScript & Zero Runtime Dependencies | 0001-typescript-node-foundation.md | APROBADO | 2026-09-01 | Cero dependencias npm en runtime; Node.js nativo.
ADR 0002 | Domain Events & Observabilidad Inmutable | 0002-domain-events-and-observability.md | APROBADO | 2026-09-02 | Bus de eventos desacoplado correlacionado por traceId.
ADR 0003 | Manual Composition Root | 0003-manual-composition.md | APROBADO | 2026-09-02 | Inyección de dependencias explícita en composition.ts.
ADR 0004 | Core Runtime Execution Model | 0004-core-runtime-execution-model.md | APROBADO | 2026-09-03 | CoreRuntime propietario único del ciclo Task/Execution.
ADR 0005 | Tools as Explicit Capabilities | 0005-tools-as-explicit-capabilities.md | APROBADO | 2026-09-03 | Herramientas modeladas con esquemas de validación JSON.
ADR 0006 | Engine / Platform / Application Boundary | 0006-engine-platform-application-boundary.md | APROBADO | 2026-09-04 | Separación física de paquetes en tres fronteras autónomas.
ADR 0007 | Sequential Orchestration | 0007-sequential-orchestration.md | APROBADO | 2026-09-04 | Cadenas lineales deterministas con parada ante primer fallo.
ADR 0008 | Context & Scoped Memory Boundaries | 0008-context-and-memory-boundaries.md | APROBADO | 2026-09-05 | Particionamiento estricto por TASK, AGENT, SESSION.
ADR 0009 | Fail-Closed Policy Governance | 0009-observability-and-governance-boundaries.md | APROBADO | 2026-09-05 | Evaluación de política previa a cualquier modelo o tool.
ADR 0010 | Platform API & Web UI Boundary | 0010-platform-api-and-web-ui.md | APROBADO | 2026-09-06 | Web Console como cliente desacoplado de la API REST.
ADR 0011 | First-Class Agent Aggregate | 0011-agent-architecture.md | APROBADO | 2026-09-06 | Agent ≠ Execution; perfil declarativo de capacidades.
ADR 0012 | Autonomous Operations Foundation | 0012-autonomous-operations.md | APROBADO | 2026-09-07 | Modelo supervisado para ciclos iterativos hacia un objetivo.
ADR 0013 | Bounded Autonomous Operations & Budget | 0013-bounded-autonomous-operations.md | APROBADO | 2026-09-07 | AutonomyBudget inmutable (pasos, duración, tools).
ADR 0014 | Autonomous Operations API Integration | 0014-autonomous-operations-api-integration.md | APROBADO | 2026-09-07 | Endpoints /api/v1/operations y UI con 0 innerHTML.
ADR 0015 | Durable Persistence Architecture (SQLite WAL) | 0015-durable-persistence-architecture.md | APROBADO | 2026-09-08 | Adopción de node:sqlite nativo con WAL y OCC.
ADR 0016 | Formal Domain Rehydration Boundary | 0016-formal-domain-rehydration-boundary.md | APROBADO | 2026-09-08 | Método rehydrate() sin reflexión en infraestructura.
ADR 0017 | Core Execution Rehydration Boundary | 0017-core-execution-domain-rehydration-boundary.md | APROBADO | 2026-09-08 | Rehidratación para Task, Execution y TaskError.
ADR 0018 | Agent Domain Rehydration Boundary | 0018-agent-domain-rehydration-boundary.md | APROBADO | 2026-09-08 | Rehidratación formal para Agent con control de versión.
ADR 0019 | Durable SQLite Adapters for Core Entities | 0019-durable-sqlite-adapters-for-task-execution-agent.md | APROBADO | 2026-09-09 | SqliteTask, Execution y Agent repositories.
ADR 0020 | Crash Recovery & Restart Reconciliation | 0020-crash-recovery-and-restart-reconciliation.md | APROBADO | 2026-09-10 | RestartRecoveryService para transición atómica post-caída.
ADR 0021 | Durable Events & Audit Infrastructure | 0021-durable-events-and-audit-infrastructure.md | APROBADO | 2026-09-10 | SqliteEventStore inmutable append-only.
ADR 0022 | Observability Audit Query & Diagnostics | 0022-observability-audit-query-and-runtime-diagnostics.md | APROBADO | 2026-09-11 | Reconstrucción de trazas forenses por traceId.
ADR 0023 | Google Gemini Model Gateway Adapter | 0023-google-gemini-model-gateway.md | APROBADO | 2026-09-17 | Adaptador oficial para Google Gemini y Vertex AI con streaming y JSON.
ADR 0024 | SQLite Durable Memory Gateway | 0024-sqlite-durable-memory-gateway.md | APROBADO | 2026-09-17 | Persistencia relacional duradera para memoria indexada por agente y sesión.
ADR 0025 | Asymmetric JWT & Key Rotation | 0025-asymmetric-jwt-and-key-rotation.md | APROBADO | 2026-09-17 | Verificación criptográfica RS256/ES256 y rotación dinámica de claves.
ADR 0026 | Production Reverse Proxy & TLS | 0026-production-reverse-proxy-and-tls.md | APROBADO | 2026-09-17 | Manifiestos Nginx/Caddy con terminación TLS y rate limiting perimetral.

## 13_PROMPT_TRACEABILITY
MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE PROMPTS (PROMPTS 94 AL 101)
Prompt | Fase / Hito | Objetivo Principal | Capacidades Implementadas | Evidencia en Código | Tests | Commit Git | Estado
Prompt 94 | Phase 52 | Enterprise Control Plane & Operational Console | Vistas SPA nativas, integración PlatformClient, 0 innerHTML | src/platform/web/ | 34 tests pass | 01009f5 | DONE
Prompt 95 | Phase 53 | Business Devices & Brother DCP-1600 Printer | BrotherPrinterAdapter, spooler de impresión USB001, PrintJob | src/infrastructure/device/ | 14 tests pass | 5d214b9 | DONE
Prompt 96 | Phase 53 | Enterprise API Hardening & Diagnostics | Endpoints /api/v1/diagnostics, rate limiting, trazas forenses | src/platform/api/http-router.ts | 28 tests pass | 5d214b9 | DONE
Prompt 97 | Phase 46-51 | Application Factory 2.0 & Vehicle Parts App | Catálogo automotriz, compatibilidad mecánica, manifiestos | src/application/platform/ | 28 tests pass | 0aff833 | DONE
Prompt 98 | Phase 46-48 | Official Documentation & Visual Blueprints | Libro Oficial en Markdown/PDF, 5 infografías maestras es-419 | LIBRO_OFICIAL_AI_OPERATING_PLATFORM.md | Integridad sintáctica | fa95aff | DONE
Prompt 99 | Phase 54 | Bilingual Web Interface & Spanish-First Manuals | Núcleo i18n es-419/en en Web UI, armonización manuales | src/platform/web/i18n/ | 18 tests pass | 00ea46b | DONE
Prompt 100 | Phase 54 | Auditoría Fuente de Verdad, Resincronización & Roadmap | 12 registros canónicos docs/, Excel 14 hojas, docs:check, 966 tests | docs/*, scripts/docs-check.mjs | 966 tests PASS | docs(phase-54) | DONE
Prompt 101 | Phase 55 | Enterprise Cloud Foundation & Real Model Expansion | Gemini Gateway, SqliteMemoryGateway, JWT RS256/ES256, Caddy/Nginx TLS, RFC 8594 | src/infrastructure/, deploy/ | 19 tests pass (985 total) | feat(phase-55) | DONE

## 14_DASHBOARD
PANEL EJECUTIVO DE CONTROL Y MÉTRICAS (DASHBOARD)
Métricas consolidadas derivadas exclusivamente de la auditoría factual y tests automatizados.
Métrica de Estado | Valor Factual | Comprobación / Evidencia
Versión de Plataforma (PLATFORM_VERSION) | 1.3.0 | src/platform/version.ts, package.json
Total de Pruebas Automatizadas | 1391 PASS (0 FAIL) | node --test dist/tests (100% éxito)
Suites de Pruebas Verificadas | 59 Suites | Tests unitarios, de contrato y de integración
Total de Iniciativas en Roadmap Maestro | 46 Iniciativas | docs/ROADMAP_MASTER.md
Iniciativas Completadas (DONE) | 45 Iniciativas (97.8%) | Implementadas en código y probadas
Iniciativas en Validación (VALIDATION) | 1 Iniciativa (2.2%) | AOP-V1-EXIT (Certificación de salida)
Iniciativas Bloqueadas / Fallidas | 0 | Cero bloqueos técnicos activos
Dependencias en Runtime (npm ls) | 0 (Zero Dependencies) | APIs nativas de Node.js exclusivamente
Vulnerabilidades XSS en Front-End | 0 innerHTML | Sanitización estricta del DOM comprobada
Registros de Decisión Arquitectónica (ADRs) | 50 ADRs Catalogados | docs/decisions/ (ADR 0001 al 0040 + Serie ADR-001..010)
Persistencia Relacional Duradera | SQLite WAL (data/app.db) | node:sqlite nativo en servidor de producción
Idiomas del Plano de Control Web | es-419 (Default) / en | src/platform/web/i18n/ dinámico
DISTRIBUCIÓN DE INICIATIVAS POR ÁREA TÉCNICA
Área Técnica | Iniciativas Totales | Completadas | Backlog | Estado de Madurez
Core Engine & Autonomía | 8 | 8 | 0 | MADURA / CONGELADA
Persistencia & Recuperación | 6 | 6 | 0 | MADURA (SQLite WAL + Memoria Duradera)
Platform Product & APIs | 5 | 5 | 0 | OPERACIONAL (Convergencia RFC 8594)
Model Gateways & AI Runtime | 5 | 5 | 0 | OPERACIONAL (OpenAI, Anthropic, Ollama, Gemini)
Ecosistema de Aplicaciones | 2 | 2 | 0 | OPERACIONAL (Tentaciones + Vehicle Parts)
Dispositivos Empresariales | 1 | 1 | 0 | OPERACIONAL (Hardware offline)
Seguridad & Gobernanza | 4 | 3 | 1 | OPERACIONAL (Auth JWT + TLS listos; V1-Exit backlog)